材料预算价格

一、材料预算价格的概念及其组成：

(一)概念：

指材料由其来源地(或交货地)运至工地仓库或堆放地点后的出库价格。

材料包括：原材料、构件、成品及半成品。

(二)材料预算价格的组成：

1、原价；2、供销部门手续费；3、包装费；4、运杂费；5、采购及保管费。

二、材料预算价格中各项费用的确定：

(一)材料原价：指按国家或地方规定的产品出厂价，交货地点价，国营商业批发价和市场批发价。

确定：同一种材料因来源地，供应单位或制造厂家不同，有几种价格时要根据供货比例加权平均计算。

P=Σpi×ki    (Pi—供货价格，ki—供货比重)

(二)供销部门手续费：

指不同向直接生产厂家采购、订货，必须经过当地物质部门或供销部门，所附加的手续费，向生产厂家采购，不计该费用。

手续费=材料原价×供销部门手续费率

费率由地区物质管理部门规定：一般为1～3%

计算多家供应考虑：乘以供应双重(加权平均)。

(三)包装费用：为便于材料运输和保护而进行包装所需的一切费用。

1、厂家包装：

包装费已计入材料原价内，不再另行计算，考虑扣减回收值。

回收价值=包装费×回收率×残值率

回收率、残值率由地方规定。

2、自备包装品：包装材料为周转材料，考虑费用分摊。

| 包装费= | 包装材料原价×(1－回收率×残值率)＋使用期间维修 |
| --- | --- |
|  | 周转使用次数×包装容器标准容重 |

(四)运杂费：

指材料由其来源地(交货点)起(包括经中间仓库转出)运至施工仓库或堆放场地上，全部运输过程中所支出的一切费用。

包括：调车或驳船费，装卸费，运输费，中转出入仓库费，合理运输损耗等。

运输损耗=(原价＋供销手续费＋包装费＋调车费＋运输费＋出入仓库费＋装卸费)×运输损耗率

多种运输方式：加权平均运杂费

(五)采购及保管费：

指材料供应部门在组织采购，供应和保管过程中所需各项费用。含：职工福利费、办公费、差旅费及交通费等。

采保费=(材料原价＋供销部门手续费＋包装费＋运杂费)×采包费率

江苏省规定采保费率为2%，其中采购及保管费率各占1% 。

若甲方供货，施工单位要从材料费中把采购费部分(1%)结退给甲方，仅留材料保管费部分(1%)。

材料预算价格=原价+供销部门手续费+包装费+运杂费+采购及保管费-包装品回收价值

例:某工程使用袋装32.5级普通硅酸盐水泥，出厂价220元/t，水泥外埠运费18元/t，市内运费5.5元/t，供销部门手续费率为3%，采购及保管费率为2%，每袋水泥50kg，水泥袋回收率50%。求其预算价格。

解：(1)原价：220元/t；

(2)供销部门手续费：220元/t×3%=6.6元/t；

(3)包装费：水泥袋包装费已包括在水泥的原价内，不另计算，但水泥袋回收价值应扣除：

每吨水泥的水泥袋回收价值=20包/t× 50%×0.5=5.00元/t

(4)运输费：外埠运费18元/t，市内运费5.5元/t

(5)采购保管费(1+2+4) ×2%=5.00元/t；

(6)水泥预算价格

=1+2+4+5-3=220+6.6+18+5.5+5.00-5.00=250.10元/t。

劳动定额

例1：国家1994年制定的，1995年1月1日实施的《全国建筑安装工程统一劳动定额》规定：人工挖二类土方时间定额为每立方米耗工0.192工日。

记为：时间定额   0.192工日/m3

产量定额    5.2m3/工日

例2：某土方工程二类土，挖基槽的工程量为450m3，每天有24名工人负责施工，时间定额为0.205工日／m3，试计算完成该分项工程的施工天数。

解：

（1）计算完成该分项工程所需总劳动量

总劳动量＝450×0.205＝92.25(工日)

（2）计算施工天数

施工天数＝92.25/24＝3.84(取4天)

即该分项工程需4天完成。

例3： 有140 m3二砖混水外墙，由11人砌筑小组负责施工，产量定额为0.862m3／工日，试计算其施工天数。

解（1）计算小组每工日完成的工程量

工程量＝11×0.862＝9.48(m3)

（2）计算施工天数

施工天数＝140／9.48＝14.77（取15天）

即该混水外墙需15天完成。

材料消耗定额

一、材料消耗量定概念、组成：

1、概念：

在合理和节约使用材料的条件下，生产质量合格的单位产品所必须消耗的一定品种、规格的材料、燃料、半成品、构件和水、电等动力资源等。

2、组成：

净用量：直接用于建筑安装工程上的材料。

损耗量：操作过程中不可避免的废料，现场中不可避免的运输装卸损耗。

| 材料损耗率= | 材料损耗量 | ×100% |
| --- | --- | --- |

二、材料消耗量的确定方法：

1、现场观察法；2、试验室试验法；3、统计分析法；4、理论计算法。

三、理论计算法确定材料消耗量：

1、标准砖砌体净用量计算：

标准块取定：每m³砖砌体消耗量计算：

| 砖净用量= | 墙厚砖数×2 |
| --- | --- |
|  | 墙厚×(砖长＋灰缝)×(砖厚＋灰缝) |

砖消耗量=砖净用量/(1-损耗率)

砂浆净用量=1－砖净用量×每块砖体积

砂浆消耗量=砂浆净用量/(1-损耗率)

每块标准砖体积=0.24m×0.115m×0.053m=0.0014628m3

灰缝为0.01m

例：1砖墙砖的损耗率为1%，砂浆损耗率为1%，试计算每m³砖墙中砖和砂浆的消耗量。

2、面砖消耗量确定：

材料：面砖、砂浆(包括：灰缝、结合层)

| 每100㎡面砖净用量= | 100 |
| --- | --- |
|  | (块料长＋灰缝)×(块料宽＋灰缝) |

面砖消耗量=砖净用量/(1-损耗率)

砂浆净用量=(100－面砖净用量×面砖长×宽)×面砖厚度

＋100×结合层厚度

砂浆消耗量=砂浆用量/(1-损耗率)

例：地面贴磁砖500*500*6㎜，灰缝4㎜，结合层厚度15㎜，试计算每100㎡磁砖与砂浆的消耗量。

3、周转材料消耗量确定：

1)名词含义及计算公式

①一次使用量：是指完成定额计量单位产品的生产，在不重复使用的前提下的一次用量。

可按照施工图纸算出：

一次使用量=每平方米(或10m2)混凝土构件的模板接触面积×每平方米(或10m2)接触面积需要模板量×(1+制作和安装损耗率)

②确定损耗量(补损量)：是指在使用一次后，由于损坏而需补充的数量。

损耗量=一次使用量×(周转次数-1)周转次数×损耗率

损耗率=平均每次损耗量／周转次数

投入使用总量=一次使用量+损耗量×周转次数

=一次使用量+一次使用量×(周转次数-1)×损耗率

③周转次数：是指周转性材料在补损条件下可以重复使用的次数。

④周转使用量：是指周转性材料在周转使用和补损的条件下，每周转一次平均所需要的数量。

周转使用量=投入使用总量周转次数；或=一次使用量周转次数+损耗量

=一次使用量周转次数+一次使用量×(周转次数-1)×损耗率周转次数

=一次使用量周转次数×[1+(周转次数-1)×损耗率]

⑤回收量：是指周转材料每周转一次后，可以平均回收的数量。

回收量=一次使用量×(1−损耗率)周转次数

⑥周转次数=耐用期一次使用周期

⑦摊销量：是指完成一定计量单位建筑产品，一次所需要摊销的周转性材料的数量。

2)木模板摊销量计算

①现浇构件木模板摊销量=周转使用量-回收量×回收折价率

②预制构件木模板摊销量=一次使用量周转次数

3)脚手架摊销量=一次使用量×(1−残值回收率)周转次数

4)钢模板摊销量=一次使用量×(1−残值回收率)周转次数

5)其他摊销性材料的摊销量一次使用量×(1+损耗率)周转次数

例：

某工程捣制钢筋混凝土独立基础，模板接触面积为50m2，查表可知一次使用模板每10m2需用板材0.36m3，方才0.45m3，模板周转次数6次，每次周转损耗率16.6%，支撑周转9次，每次周转损耗率为11.1%。试计算混凝土模板一次需用量和施工定额摊销量。

解：混凝土模板摊销量计算

1)计算混凝土模板一次使用量：

模板一次使用量=50×0.36 m3／10 m2=1.8m3

2)计算周转使用量

模板周转使用量={一次使用量×[1+(周转次数-1)×损耗率]}/周转次数

=1.8×[1+(6-1)×16.6%]／6=0.549m3

3)计算回收量(模板)

模板回收量 = 一次使用量×(1-损耗率)／周转次数

=1.8／6×(1-16.6%)=0.25m3

4)计算摊销量(模板)

模板摊销量=周转使用量—回收量=0.549-0.25=0.299 m3

支撑摊销量计算

5)计算支撑一次使用量

支撑一次使用量=50×0.45 m3／10 m2=2.25m3

6)计算周转使用量

支撑周转使用量=一次使用量×[1+(周转次数-1)×损耗量] / 周转次数

=2.25×[1+(9-1)×11.1%] ／9= 0.472m3

7)计算回收量(支撑)

支撑回收量=一次使用量×(1-损耗率)／周转次数

=2.25×(1-11.1%)／9=0.222m3

8)计算摊销量(支撑)

支撑摊销量=周转使用量—回收量=0.472-0.222=0.25 m3

4、影响周转性材料周转次数的因素

① 周转材料的结构及其坚固程度。

② 工程结构规格变化及相同规格的工程数量。

③ 工程进度的快慢与使用条件。

④ 周转材料的保管、维修程度

施工机械台班定额

一、概念及表现形式：

1、概念：是指在正常的施工条件及合理的劳动组合和合理的使用施工机械的条件下，由熟练工人或工人小组操作使用机械，生产单位合格产品所必须消耗的一定品种、规格施工机械的数量标准。

2、表现形式：

⑴机械时间定额：指在正常的施工条件下，某种施工机械完成单位合格产品所必须消耗的台班数量。

计量单位：台班/产品的物理或自然计量单位，如:台班/ (或m2、m、t、个、樘等)

⑵机械产量定额：指某种施工机械在合理的施工组织和正常施工的条件下，每个台班内完成合格产品的数量。

计量单位：产品的物理或自然计量单位/台班，如:m3(或m2、m、t、个、樘等)/台班

⑶人工配合机械时间定额与产量定额：

指配合机械施工的工人小组在每台班内发生的工日数量及完成的合格产品数量之间的关系。

人工配合机械时间定额=小组成员工日数总和每台班产量；单位：工日/ m3(或m2、m、t、个、樘等)

人工配合机械产量定额=每台班产量小组成员工日数总和；单位：m3(或m2、m、t、个、樘等)/工日

3、机械时间定额与机械产量定额二者关系：

互为倒数关系，即：机械时间定额=1机械产量定额

4、计算公式：

机械时间定额=1机械产量定额；或：机械时间定额=机械台班数总和总产量

机械产量定额=1机械时间定额；或：机械产量定额=总产量机械台班数总和

(二)进口设备抵岸价(原价)的构成及计算：

进口设备原价，称为进口设备抵岸价：

进口设备抵岸价(原价)=货价+国际运费+运输保险费+银行财务费+外贸手续费+关税+增值税+消费税+海关监管手续费+车辆购置附加费

(1)货价

一般指装运港船上交货价(FOB)。设备货价分为原币货价和人民币货价，原币货价一律折算为美元表示，人民币货价按原币货价乘以外汇市场美元兑换人民币中间价确定。进口设备货价按有关生产厂商询价、报价、订货合同价计算。

(2)国际运费

国际运费(海、陆、空)=原币货价(FOB)×运费率

国际运费(海、陆、空)=运量×单位运价

其中，运费率或单位运价参照有关部门或进出口公司的规定执行。

(3)运输保险费

运输保险费=原币货价(FOB)+国外运费1−保险费率×保险费率

=CIF×保险费率

=(FOB+国际运费+运输保险费)×保险费率

(4)银行财务费

银行财务费=人民币货价(FOB)×银行财务费率

(5)外贸手续费

外贸手续费率一般取1．5％。计算公式为：

外贸手续费=(装运港船上交货价(FOB)+国际运费+运输保险费)×外贸手续费率

(6)关税

关税=到岸价格(CIF)×进口关税税率

其中，到岸价格(CIF)，它作为关税完税价格。

进口关税税率分为优惠和普通两种。

(7)增值税

进口产品增值税额=组成计税价格×增值税税率

组成计税价格=关税完税价格+关税+消费税

(8)消费税

对部分进口设备(如轿车、摩托车等)征收，一般计算公式为：

应纳消费税额=到岸价+关税1−消费税率×消费税税率

=(CIF+关税+应纳消费税额)×消费税税率

(9)海关监管手续费

指海关对进口减税、免税、保税货物实施监督、管理、提供服务的手续费。对于全额征收进口关税的货物不计本项费用。其公式如下：

海关监管手续费=到岸价×海关监管手续费率(一般为0.3％)

(10)进口车辆购置附加费

不是进口车辆不计此费用。其公式如下：

进口车辆购置附加费=(到岸价+关税+消费税+增值税) ×进口车辆购置附加费率

案例1：

背景：

某进口设备(重100t)在某国的装运港船上交货价(即FOB价)为120万美元；海洋运费率为6%；运输保险费率为2‰；银行财务费率为5‰；外贸手续费率为1.5%；关税税率为20%；增殖税税率为17%。

到达国内的到货口岸至国内安装现场的运输距离为300km，运输费为0.60(元/t·km)，装、卸费均为50元/t，现场保管费费率为2%。

人民币兑换美元的外汇牌价均按1美元=8.3元人民币计算。

问题：

试根据上述条件并按照下表计算：该进口设备自出口国口岸运至国内安装现场的预算价格。

(计算结果保留两位小数，以人民币表示)

解：计算结果见下表：

| 序号 | 费用名称 | 计算公式 | 计算结果 人民币(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 货价 | 120×8.3=996.00(1分) | 996.00 |
| 2 | 海洋运费 | (1)×6%=59.76(2分) | 59.76 |
| 3 | 运输保险费 | (1+2)÷(1-2‰)×2‰=2.12(2分) | 2.12 |
| 4 | 银行财务费 | (1)×5‰=4.98(2分) | 4.98 |
| 5 | 外贸手续费 | (1+2+3)×1.5%=15.87(2分) | 15.87 |
| 6 | 关税 | (1+2+3)×20%=211.58(2分) | 211.58 |
| 7 | 增殖税 | (1+2+3+6)×17%=215.81(2分) | 215.81 |
| 8 | 进口设备原价小计 | 1+3+3+4+5+6+7=1506.12 | 1506.12 |
| 9 | 国内运输及装卸费 | 100t×300km×0.6元/t·km+100t×50元/t×2=28000元=2.8万元(2分) | 2.80 |
| 10 | 现场保管费 | (8+9)×2%=30.18万元(2分) | 30.18 |
| 11 | 该设备的预算价格 | 8+9+10=1539.10万元(1分) | 1539.10 |

案例2：

背景材料：

某宾馆设计采用进口与国产电梯各一部，其数据分别如下。

⑴进口电梯：

①每台毛重为3t，离岸价格(FOB)每台60000美元；②海运费率为6%；③海运保险费为2.66%；④关税率为22%；⑤增值税率为17%；⑥银行财务费率为4%；⑦外贸手续费率1.5%；⑧到货口岸至安装现场300km,运输费为0.60元(t•km)，装、卸费均为50元/t；⑨国内运输保险费率为1‰；⑩现场保管理费率21‰；

问题：

请按表2－1算进口电梯自由口国口岸运至安装现场的预算价格。

(作答时计算结果保留两位小数，美元对人民币汇率按1：8.3计算)

表2－1　进口电梯预算价格计算表

| 费用项目 | 计算式 | 金额(人民币)元 |
| --- | --- | --- |
| 1货价(FOB) | 60000×8.3 | 498000 |
| 2进口设备从属费用 | 2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6 | 289920.78 |
| 2.1海运费 2.2海运保险费 2.3关税 2.4增值税 2.5银行财务费 2.6外贸手续费 | 49800×0.06 (1+2.1)÷(1-0.00266)×0.00266 (1+2.1+2.2)×0.22 (1+2.1+2.2+2.3)÷(1-0.17)×0.17 (1)×0.004 (1+2.1+2.2)×0.015 | 29880 1407.91 116443.34 13258.21 1992 7939.32 |
| 3 国内运杂费 - 运输及装卸费 - 运输保险费 |  |  |
| 4 现场保管费 |  |  |
| 5 预算价格 |  |  |

⑵国产电梯：

①每台毛重为3.5t；②甲地生产仓库交货价格为43万元/台；③生产厂仓库至火车站15km为汽车运输；④甲地火车站至乙地火车站600km为火车运输；⑤乙地火车站季工现场指定地点8km为汽车运输；⑥汽车装、卸车费各50元/t；⑦汽车运费0.6元(t•km)；⑧火车费、卸车费各40元/t；⑨火车运费0.03元/(t•km)；⑩采购保管费为1％；

问题：

请按表2-2计算国产电梯自生产厂出库运至施工现场的预算价格。

表2-2  国产电梯预算价格计算表

| 费用项目 | 单价或费用 | 计算式 | 金额(人民币)元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 设备原价 |  |  | 430000.00 |
| 2生产厂仓库至甲地火车站运费 2.1 装车费 2.2 汽车运费 2.3卸车费 | 50元/t 0.6元/ t·km 50元/t | 3.5×50 15×3.5×0.6 3.5×50 | 381.50 175.00 31.50 175.00 |
| 3 甲地火车站至乙地火车站运费 3.1 装车费 3.2 火车运费 3.3 卸车费 | 40元/t 0.03元/ t·km 40元 | 3.5×40 3.5×600×0.03 33×40 | 343.00 140.00 63.00 140.00 |
| 4乙地火车站至施工现场指定地点运费 4.1 装车费 4.2 汽车运输费 4.3 卸车费 | 50元/t 0.6元/ t·km 50元/t | 3.5×50 3.5×8×0.6 3.5×50 | 366.80 175.00 16.80 175.00 |
| 5 采购保管费 | 1% | (1+2+3+4)×0.01 | 4310.91 |
| 6 预算价格 |  | (1)+(2)+(3)+(4)+(5) | 435402.21 |

预付备料款的计算与扣回

1．预付备料款的限额

备料款限额＝年度承包工程总值×主要材料所占比重年度施工日历天数×材料储备天数

一般建筑工程不应超过当年建筑工作量(包括水、电、暖)的30％，安装工程按年安装工作量的10％；材料占比重较多的安装工程按年计划产值的15％左右拨付。

2、预付备料款的扣回

扣款的方法：

(1)从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于备料款数额时起扣：

起扣点=承包工程价款总额-预付备料款主要材料所占比重；(T= P-MN)

承包工程价款总额

已施工部分

未施工部分

起扣点——起扣时已完工程价值；

起扣月份——起扣点所在月份。

未施工部分的主材费=备料款

=未施工部分造价×主材比重

设总造价为100万元，预付款为24万元，主材比重为60%，按以上方法计算起扣点。

设未施工部分的造价为x万元

X×60%=24；x=24/60%=40万元

起扣点=已完工程的造价=100-40=60万元

(2)在承包方完成金额累计达到合同总价的一定比例后，起扣：

例如：工程进度达到60%开始抵扣备料款，扣回比例按每完成10%进度扣预付备料款总额的25%。

(3)工程最后一次抵扣备料款：

适合造价不高、工程简单、工期短的工程。当备料款加已付工程款总计达到合同价款的90%时，停止付款。

[案例一]

背景：

某施工单位承包某工程项目，甲乙双方签订的关于工程价款的合同内容有：

1.建筑安装工程造价660万元，建筑材料及设备费占施工产值的比重为60％；

2.工程预付款为建筑安装工程造价的20％。工程实施后，工程预付款从未施工工程尚需的主要材料及构件的价值相当于工程预付款数额时起扣，从每次结算工程价款中按材料和设备占施工产值的比重扣抵工程预付款，竣工前全部扣清；

3.工程进度款逐月计算；

4.工程保修金为建筑安装工程造价的3％，竣工结算月一次扣留；

5.材料和设备价差调整按规定进行(按有关规定上半年材料和设备价差上调10％，在6月份一次调增)。

工程各月实际完成产值见表6—1。

表6-1  各月实际完成产值  单位：万元

| 月 份 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成产值 | 55 | 110 | 165 | 220 | 110 |

问题：

1.通常工程竣工结算的前提是什么?

2.工程价款结算的方式有哪几种?

3.该工程的工程预付款、起扣点为多少?起扣月份是哪个月份？

4.该工程2～5月每月拨付工程款为多少?累计工程款为多少?

5.6月份办理工程竣工结算，该工程结算造价为多少?甲方应付工程结算款为多少?

6.该工程在保修期间发生屋面漏水，甲方多次催促乙方修理，乙方一再拖延，最后甲方另请施工单位修理，修理费1.5万元，该项费用如何处理?

分析要点：

本案例主要考核工程结算方式，按月结算工程款的计算方法，工程预付款和起扣点的计算等；要求针对本案例对工程结算方式、工程预付款和起扣点的计算、按月结算工程款的计算方法和工程竣工结算等内容进行全面、系统地学习掌握。

答案：

问题1：

答：工程竣工结算的前提条件是承包商按照合同规定的内容全部完成所承包的工程，并符合合同要求，经验收质量合格。

问题2：

答：工程价款的结算方式主要分为按月结算、竣工后一次结算、分段结算、目标结算和双方约定的其他结算方式。

问题3：

工程预付款：660万元×20％=132万元

起扣点：660万元－132万元／60％＝440万元

各月累计完成产值  单位：万元

| 月 份 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成产值 | 55 | 110 | 165 | 230 | 100 |
| 累计完成 | 55 | 165 | 330 | 560 | 660 |

由上表计算知：起扣月份在5月份。

超过起扣点价款=560-440=120万元

5月份扣备料款金额=120×60%=72万元

6月份扣备料款金额=100×60%=60万元

问题4：

答：各月拨付工程款为：

2月：工程款55万元，累计工程款55万元

3月：工程款110万元，累计工程款165万元

4月：工程款165万元，累计工程款330万元

5月：工程款220万元－(220万元＋330万元－440万元)×60％＝154万元

累计工程款484万元

问题5：

答：工程结算总造价为：

660万元＋660万元×0.6×10％＝699.6万元

甲方应付工程结算款：

699.6万元－484万元－(699.6万元×3％)－132万元＝62.612万元

问题6：

答：1.5万元维修费应从乙方(承包方)的保修金中扣除。

建设工程施工合同类型分析

一、建设工程施工合同类型

以付款方式进行划分，合同可分为以下几种：

1．总价合同

优点：这种合同类型能够使建设单位在评标时易于确定报价最低的承包商、易于进行支付计算。

适用：这类合同仅适用于工程量不太大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险不大的项目。因而采用这种合同类型要求建设单位必须准备详细而全面的设计图纸(一般要求施工详图)和各项说明，使承包单位能准确计算工程量。

2．单价合同

优点：这类合同的适用范围比较宽，其风险可以得到合理的分摊，并且能鼓励承包单位通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。

适用：这类合同能够成立的关键在于双方对单价和工程量计算方法的确认。在合同履行中需要注意的问题则是双方对实际工程量计量的确认。

3．成本加酬金合同

特点：在这类合同中，业主需承担项目实际发生的一切费用，因此也就承担了项目的全部风险。而承包单位由于无风险，其报酬往往也较低。

缺点：是业主对工程总造价不易控制，承包商也往往不注意降低项目成本。

这类合同主要适用于以下项目：

①需要立即开展工作的项目，如震后的救灾工作；

②新型的工程项目，或对项目工程内容及技术经济指标未确定；

③风险很大的项目。

二、建设工程施工合同类型的选择

选择合同类型应考虑以下因素：

(一)项目规模和工期长短

1、如果项目的规模较小、工期较短：

(1)合同类型的选择余地较大，总价合同、单价合同及成本加酬金合同都可选择；

(2)承包商同意采用总价合同的可能性较大，因为这类项目风险小，不可预测因素少；

(3)由于选择总价合同业主可以不承担风险，业主较愿选用；

2、如果项目规模大、工期长：

则项目的风险也大，合同履行中的不可预测因素也多。这类项目不宜采用总价合同。

(二)项目的竞争情况

1、如果在某一时期和某一地点，愿意承包某一项目的承包商较多，则业主拥有较多的主动权，可按照总价合同、单价合同、成本加酬金合同的顺序进行选择。

2、如果愿意承包项目承包商较少，则承包商拥有的主动权较多，可以尽量选择承包商愿意采用的合同类型。

(三)项目的复杂程度

1、如果项目的复杂程度较高，则意味着：①对承包商的技术水平要求高；②项目的风险较大。因此，承包商对合同的选择有较大的主动权，总价合同被选用的可能性较小。

2、如果项目的复杂程度低，则业主对合同类型的选择握有较大的主动权。

(四)项目的单项工程的明确程度

1、如果单项工程的类别和工程量都已十分明确，则可选用的合同类型较多，总价合同、单价合同、成本加酬金合同都可以选择。

2、如果单项工程的分类已详细而明确，但实际工程量与预计的工程量可能有较大出人时，则应优先选择单价合同，此时单价合同为最合理的合同类型。

3、如果单项工程的分类和工程量都不甚明确，则无法采用单价合同。

(五)项目准备时间的长短

项目的准备包括业主的准备工作和承包商的准备工作。对于不同的合同类型他们分别需要不同的准备时间和准备费用。

1、总价合同需要的准备时间和准备费用最低；

2、成本加酬金合同需要的准备时间和准备费用最高。

对于一些非常紧急的项目如抢险救灾等项目，给予业主和承包商的准备时间都非常短，因此，只能采用成本加酬金的合同形式。

3、反之，则可采用单价或总价合同形式。

(六)项目的外部环境因素

项目的外部环境因素包括：项目所在地区的政治局势是否稳定，经济局势因素(如通货膨胀、经济发展速度等)，劳动力素质(当地)，交通、生活条件等。

1、如果项目的外部环境恶劣则意味着项目的成本高、风险大、不可预测的因素多，承包商很难接受总价合同方式，而较适合采用成本加酬金合同。

(七)在选择合同类型时，一般情况下是业主占有主动权

但业主不能单纯考虑己方利益，应当综合考虑项目的各种因素，考虑承包商的承受能力，确定双方都能认可的合同类型。

工程量清单计价问题解答

1、什么是工程量清单计价方法？

答：按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范（GB 50500—2003）》（以下简称计价规范），配套使用江苏省建筑与装饰、安装、市政工程计价表（以下简称计价表）、费用计算规则和项目指引，由招标人（发包人）提供工程量数量，投标人（承包人）自主报价，按规定的评标办法评审中标（确定合同价格）的计价方式。

2、什么是工程量清单？

答：工程量清单，是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其它项目名称和相应数量的明细清单。

3、工程量清单计价规范的发布时间？工程量清单计价在我省的执行时间？

答：《建设工程工程量清单计价规范》为国家标准，自2003年7月1日起发布实施。我省从2004年4月1日起执行。

4、工程量清单计价方式对造价管理部门的要求？

答：（1）做好消耗量定额的编制工作，用反映社会平均生产率水平的消耗量定额来引导和规范市场。

（2）做好工程造价的动态管理工作，建立工程造价管理信息系统。定期公布各种设备、材料、机械台班的价格以及各类工程造价指数。

（3）进一步加强对建设市场的监督管理。做好政府宏观调控和政府投资工程的监管工作。

5、我省采取了哪些贯彻工程量清单计价规范实施的步骤？

答：（1）成立专门的工程量清单规范宣贯领导小组，并由省建设厅分管领导担任组长。

（2）出台配套的计价表、指引、费用计算规则和相关执行文件，为我省实施工程量清单提供了依据。

（3）积极做好计价规范的宣贯培训工作，对全省5700多名造价工程师和3万余名造价编审人员进行了培训。（4）充分做好清单执行前后的调研工作，掌握清单实施情况，及时解决相关问题。

（5）为进一步推进我省工程量清单计价改革工作，加大宣传力度，开展学习宣传月活动，让各方主体了解工程量清单规范执行的重要意义。

6、目前国际上的造价依据的管理模式？

答：当前，在国际上主要存在两种造价依据的管理模式：

（1）英美模式：定额由政府委托行业协会和社会中介机构制定发布。如英国皇家特许测量师学会制定的《建筑工程工程量计算规则》，在美国是由造价咨询公司发布《工程新闻纪录》；另外，美国的地方政府也自行制定了一些相关的标准和规则供政府投资工程使用，如华盛顿综合开发局制定的《小时人工单价》、《人工材料单价表》，加利福尼亚州政府发行的《建设成本指南》。

（2）日本模式：政府统一发布定额标准。如建设省制定发布《建筑工事积算基准》、《建筑工程标准定额》、《建筑工程量计算基准》等定额标准。

由此可见，在市场经济较为发达的国家中，定额至今仍然作为确定工程造价的一个重要依据，其管理上的区别仅限于制定和发布的机构不同。

7、实行工程量清单计价的目的？

答：（1）规范建设市场秩序，适应社会主义发展的需要，

（2）促进建设市场有序竞争和企业健康发展。

（3）转变我国管理政府职能。将过去由政府控制指令性定额计价转变为制定适应市场经济规律需要的工程量清单计价方法，有效加强政府宏观调控。

（4）为建设市场主体创造一个与国际惯例接轨的市场竞争环境。

8、实行工程量清单计价的意义？

答：（1）有利于贯彻“公正、公平、公开”的原则。招投标双方在统一的工程量清单基础上进行招标和投标，承发包工作更易于操作，有利于防止建筑领域的腐败行为。

（2）工程量清单报价可以在设计中期进行，缩短了建设周期，为业主带来明显经济效益。

（3）要求投标方编制企业定额，进行项目成本核算，提高其管理水平和竞争能力。

（4）清单条目简洁明了，有利于监理工程师进行工程计量，造价工程师进行工程结算，加快结算进度。

（5）工程量清单对业主和承包商之间承担的工程风险进行了明确划分。业主承担了工程量变动的风险，承包商承担了价格波动的风险，体现了风险分担的原则。

9、原有预算定额计价方式的不足？

答：（1）量、价合一，价格相对滞后，不能在市场中及时、有效地反映建筑产品价格。

（2）综合定额的综合程度大，施工实体消耗和措施不分，不利于企业发挥优势，积极改进施工方案，提高竞争力。

（3）按图纸计算工程量，套用相应子目，按规定费率取费，执行文件政策调整，企业自主定价权利小。招投标往往变成了实际上的费率招标。不能充分体现市场公平竞争，也难评定是否低于成本价。

10、工程量清单计价活动的基本原则是什么？

答：工程量清单计价活动应遵循客观、公平、公正的原则。

（1）工程量清单的编制要实事求是，不弄虚作假，要机会均等、公平一律地对待投标人。

（2）投标人要从本企业的实际情况出发，不能低于成本报价，不能串通报价。

（3）承发包双方应以诚实、信用的态度进行工程结算。

11、工程量清单计价适用于哪些工程？

答：（1）全部使用国有资金投资或国有投资为主的大中型建设工程必须采用工程量清单计价方式；其它依法招标的建设工程，应采用工程量清单计价方式。

依法不招标的建设工程可以采用工程量清单计价或计价表计价方式。

（2）凡是采用工程量清单计价方式的，不论资金来源是国有资金、国外资金、贷款、援助资金或私人资金都必须遵守计价规范的规定。

12、工程量清单计价的主要特点？

答：（1）主要适用于建设工程招标投标活动。

（2）要求招标人提供工程量清单，并承担清单工程量的风险。

（3）投标人在满足招标文件的前提下，根据企业定额或参照建设行政主管部门发布的消耗量定额，人工、材料、机械消耗量、价格费用自定，市场形成价格。

13、工程量清单计价与原有计价方式在计价程序上有何不同？

答：原有计价方式是按预算定额中计算出各分部分项工程的直接费，材料调差，以定额直接费或人工费为基础计取综合间接费、规费、其他费用和税金，组成工程总造价。

工程量清单计价按照“量价分离”的原则，将工程实体性消耗与施工措施性消耗分离开，由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金组成。

14、工程量清单计价规范的特点？

答：（1）强制性：规范中黑体字标志的条文为强制性条文，必须严格执行。按照计价规范规定，全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的大中型建设工程必须采用工程量清单计价方式；其它依法招标的建设工程，应采用工程量清单计价方式。

（2）统一性：四统一，即项目编码统一、项目名称统一、计量单位统一、工程量计算规则统一。

（3）竞争性：工程量清单中的人工、材料、机械的消耗量和单价由企业根据企业定额和市场价格信息，参照建设主管部门发布的社会平均消耗量定额进行报价。

（4）实用性：计价规范中，项目名称明确清晰，工程量计算规则简洁明了，列有项目特征与工程内容，便于确定工程造价。

（5）通用性：与国际惯例接轨，符合工程量计算方法标准化、工程量计算规则统一化、工程造价确定市场化的要求。

15、什么是建设行政主管发布的消耗量定额？什么是企业定额？两者的水平差异？

答：（1）消耗量定额是建设行政主管部门根据合理的施工组织设计，按照在正常施工的条件下，生产一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料、机械的社会平均消耗量。

（2）企业定额是指施工企业根据本企业的施工技术和管理水平，以及有关工程造价资料制订的，并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量。

（3）消耗量定额反映的是社会平均生产和管理水平，企业定额反映的是各企业内部的平均生产和管理水平。

16、工程量清单计价规范编制的指导思想？

答：（1）政府宏观调控，企业自主报价，市场竞争形成价格。

（2）与现行预算定额既有机结合又有所区别的原则。

（3）既考虑我国工程造价管理的现状，又尽可能与国际惯例接轨的原则。

17、工程量清单计价规范编制的依据和原则？

答：工程量清单计价规范是根据《中华人民共和国招标投标法》、建设部令第107号《建筑工程施工发包与承包管理办法》，按照我国工程造价管理改革的需要，本着国家宏观调控、市场竞争形成价格的原则制定的。

18、实施工程量清单计价，企业自主报价后，配套计价表的作用？

答：我省计价表为消耗量定额，反映的是社会平均劳动生产率水平。是投标报价、结算审核的参考，是编制标底、处理造价纠纷的依据。计价表的子目划分更接近于清单规范内工程内容的划分，所以在企业投标报价时，要求在工程内容栏内填写定额编号，工程内容内工序的工程量按计价表的工程量计算规则、计量单位计算，使投标方有一个统一的综合单价组价原则，是评标委员会评定是否低价中标的依据，也是结算审核工作的依据。

19、执行工程量清单后工程结算方式和原来的定额法的不同点？

答：按工程量清单计价的工程结算方式与按定额计价的工程结算方式的不同点：工程量清单计价，综合单价一般不作改动，没有价差，也不用调整各项费率。

20、执行工程量清单后标底编制有何要求？

答：《招标投标法》规定，招标工程设有标底的，评标时应参考标底。标底的这种参考作用，决定了标底的编制要有一定的强制性，这种强制性主要体现在标底的编制应在考虑合理施工方案的基础上，按照计价规范和计价表、费用定额的规定计价，材料价格按各市造价管理部门发布的市场指导价取定。

21、采用工程量清单编制标底价，按步骤必须先确定施工方案，招标人或中介咨询机构如何编制一个合理的施工方案，依据又有哪些？

答：标底是指招标人或委托的工程造价咨询单位在工程量清单的基础上编制的一种预期价格，是招标人对建设工程预算的期望值，标底并不是决定投标能否中标的标准价，而只是对投标进行评审和比较时的一个参考价。因此，在编制标底时，招标人或中介咨询机构一定要依据项目的具体情况，考虑涉及工程造价的质量、安全及环境保护等方面的工程建设强制性标准、规范，按照正常、合理的施工方法、施工方案进行编制。

22、哪些单位能编制工程量清单和标底？

答：中华人民共和国建设部令（107号）《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的第九条 “招标标底和工程量清单由具有编制招标文件能力的招标人或受其委托的具有相应资质的工程造价咨询机构、招标代理机构编制”。《计价规范》第3.1.1条所指 “中介机构”与部令一致。

23、工程量清单编制的要求？

工程量清单是投标人报价的依据，是对招标人和投标人都具有约束力的招标文件的不可分割的组成内容之一。

（1）应体现招标人要求投标人完成的工程项目及其相应工程数量和为实现这些工程内容而进行的其他工作，全面反映投标报价要求。

（2）项目特征表述应简洁、明确。提供的工程量准确，无缺漏项。

24、实行工程量清单计价，合同价方式如何定？

答：合同价方式有固定价、可调价和成本加酬金。工程量清单计价是一种计价方法。这是两个范畴的概念。按工程量清单计价可以采用固定价、可调价、成本加酬金中的任何一种方式签定合同价。

工程量清单计价方式宜采用固定单价合同。

采用固定总价合同的，承发包双方应确定工程量清单的准确性或在合同中明确工程量清单错误后的价款调整方法。

工期较长的项目，在明确投标时的基准价格后，双方须在专用条款内约定合同价款的调整办法。

25、分部分项工程量清单的项目编码如何设置？

答：一至九位为全国统一编码，编制工程量清单时应按《计价规范》附录规定的相应编码设置，不得变动，依次为两位附录顺序码、两位专业工程顺序码、两位分部工程顺序码、三位分项工程项目顺序码；十至十二位为清单项目名称顺序码，应根据拟建工程的工程量清单项目名称由清单编制人设置，自001起顺序编制。

26、工程量清单计价规范的组成？

答：计价规范由总则、术语、工程量清单编制、工程量清单计价、工程量清单及其计价格式五个章节和五个专业附录组成。

27、招标文件中工程量清单格式的组成？

答：（1）封面、（2）填表须知、（3）总说明、（4）分部分项工程量清单、（4）措施项目清单、（5）其他项目清单、（6）甲供材料表、（7）零星工作项目表。

28、投标文件中工程量清单计价格式的组成？

答：（1）封面、（2）投标总价、（3）工程项目总价表、（4）单项工程费汇总表、（5）单位工程费汇总表、（6）分部分项工程量清单计价表、（7）措施项目清单计价表、（8）其他项目清单计价表、（9）零星工作项目计价表、(10)分部分项工程量清单综合单价分析表、（11）措施项目费分析表、（12）主要材料、设备价格表。

29、工程量清单中总说明的内容应包括哪些？

答：（1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、施工现场实际情况、交通运输情况、自然地理条件、环境保护要求等。

（2）工程招标和分包范围。

（3）工程量清单编制依据。

（4）工程质量、材料、施工等的特殊要求。

（5）招标人自行采购材料的名称、规格、型号等。

（6）预留金。

（7）其他须说明的问题。

30、如果合同订的是单价合同，能否结算时按竣工图、现场实际情况按实重新计算工程量？

答：（1）按合同约定。

（2）乙方发现实际发生的工程量与工程量清单提供的工程量不同时，应随时与甲方协商签证同意后变更，结算时调整。

31、综合单价的组成？

答：完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险因素。

32、风险是否在综合单价中？

答：根据《计价规范》2.0.3条规定，综合单价应考虑风险因素。

33、实行工程量清单报价，综合单价在约定的风险范围内不再调整，但在哪些情况下可作调整？

答：（1）设计变更以及施工条件变更不应包括在承包人的风险范围内，价款调整方法应当在专用条款内约定。

（2）如合同中未明确规定，分部分项单项工程量变更超过15%，并且该项分部分项工程费超过总分部分项工程费的1%的，综合单价可作适当调整。当分部分项工程量清单项目发生工程量变更时，其措施项目费中相应的模板、脚手架工程量应调整。

（3）工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人提出，经发包人确认后作为结算的依据。

（4）发包人要求承包人完成的合同外发生的用工等，由承包人提出现场签证，经发包方现场工程师（总监理工程师或发包人代表）签字认可后实施。现场签证的费用按照零星项目计价。

34、对于附录C中要求“四统一”的项目中规定不明确的地方，能否根据地方定额进行补充和完善？

答：对《计价规范》附录中未包括的项目，编制人可做相应补充，并报省、直辖市造价管理部门备案。对“四统一”的项目中规定不明确的地方，应由《计价规范》主编部门统一解释。

工程量计算规则不明确的，在建设部有明确答复前，可暂按计价表规定执行。

35、编制工程量清单时，项目特征应如何进行描述？

答：项目特征是描述清单项目的重要内容，招标人应按《计价规范》要求，将项目特征详细描述清楚，不应简单指向施工图，以便投标人报价、评委评标。

36、如果投标人的施工方案描述的工作内容和特征与招标人的不同，是否允许对工程量清单项目工程内容和特征描述进行修改、补充？

答：招标方提供的工程量清单描述的项目特征，表述的是工程实体的内容，它与施工方法、施工方案没有关系，采用何种施工方法、施工方案来完成实体的施工由投标方决定。实体的内容是不能做修改或补充的。

37、由于项目特征描述不够准确或发生了变化而引起综合单价有了变化，应如何调整？

答：项目特征描述不准确发生在招标阶段，投标人可在招标答疑和投标前及时提出；发生在结算阶段，合同有约定的，按合同约定执行；合同没有约定的，按《计价规范》4.0.9条规定执行。

38、由于工程量将来要按实际核定。在制订工程量清单时，可否使用一个暂估量，以节省发包方的人力投入？
    答：如果该工程只有初步设计图纸，而没有施工图纸的，可按暂估量计算，若有施工图纸的必须计算其工程量，结算时可因工程增减作增减量调整。招标人应尽可能准确提供工程量，如果招标人所提供工程量与实际工程量误差较大，投标人可以提出索赔或策略报价。

39、执行工程量清单，是否还有独立费的概念？

答：执行工程量清单后，不应再有独立费的概念。

原计价行为中，发包方常常将土方、铝合金门窗、外墙涂料等单独分包出去，并以独立费列项，逃避规费，是建筑市场不规范的表现。

采用工程量清单，企业自主报价，发包方不应分解工程。对于图纸不准确的、甲供材料价格不明确的，可以暂估价、量列入，不应以独立费列项。

40、清单工程量发生误差，应如何处理？

答：定标前发现工程量有误差，投标人应及时向招标人提出，更正错误工程量。定标后发现工程量有误差，合同有规定的按合同规定处理；否则，按《计价规范》4.0.9条规定执行。

41、若甲方提供的工程量清单漏项，且招标要求包干价，乙方报价是否应补充，若没补充，甲方是否会认为该漏项费用已计入其他项目。

答：应按招标文件要求包干的范围来定。

（1） 如果包干范围仅就甲方提供的工程量清单而言，出现漏项属于甲方提供的工程量清单漏项，应由甲方负责并补充计入相应费用。

（2） 如果包干范围是指完成该项目，出现漏项乙方应及时提出，并与甲方协商计入相应费用

42、可以在招标文件内只列合同范本，具体条款再在中标后由业主与中标人签订吗？

答：不可以。工程量清单要求与合同配套，明确合同的计价方式，才能做出投标决策。如在招标文件内只列合同范本，具体条款再在中标后由业主与中标人签订，这样的招标文件是不完善的，是违反招标法的，投标人的风险明显大于业主，应将合同范本中的专用条款具体化列入招标文件。建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标文件范本》也是要求把具体条款（即专用条款）列入招标文件。

43、措施项目清单中，业主提供的措施清单有可能不是最优的方案，投标人如何处理？

答：根据《计价规范》3.3.1条，招标人在编制措施项目清单时只需列项目名称，而不提供具体施工方案，投标人可根据招标人所列项目和自身的施工方案进行报价，措施项目的费用内容划分、列项名称应按计价表费用计算规则执行。

44、甲方供料是放入投标报价中，还是放入其他费中的招标人部份？甲方购买的材料在招投标阶段如果无法确定需要多少钱，能否不用列入报价？

答：甲方供料应计入投标报价中，并在综合单价中体现。如果在招投标阶段无法准确定价，应参考当地造价管理部门发布的信息指导价，按暂估价列入。

45、甲供材料的采保费如何立项？

答：甲供材料的采保费应计入综合单价。承发包双方必须在合同中约定甲供材料采购保管费的承担办法。

46、费用计算规则中，不可竞争费用包括哪些？

答 :（1）现场安全文明施工措施费

（2）工程定额测定费

（3）安全生产监督费

（4）建筑管理费

（5）劳动保险费

（6）税金

（7）有权部门批准的其他不可竞争费用

47、将现场安全文明施工措施费列为不可竞争费的意义？

答：加强我省建筑工程和市政基础设施工程安全生产、文明施工管理，维护人身和财产安全，确保现场安全文明措施落实到位。

我省将执行安全文明施工措施费核定制度，根据施工现场的安全文明施工措施、相关费用投入、文明工地评定等级等实际情况，按脚手架安全网设施、三宝四口五临边防护措施、施工机械安全措施、电气保护安全照明设施、消防安全措施、现场环境美化、现场生活卫生设施、环境保护设施等方面进行考核，施工企业按核定的费率标准计取，未经核定不得计取该项费用。

48、总承包服务费是什么费用？

答：按《计价规范》2.0.6条及参阅“宣贯辅导教材”第3.4.1条。总承包服务费是是承包方为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用。

49、投标人在报价时，总报价中是否应包括其他项目费？

答：根据《计价规范》4.0.2条规定，总报价应包括其他项目费。所以投标人在报价时，总报价应填报其他项目费。

50、高层建筑增加费应在清单报价中如何考虑？

答：高层建筑增加费中的人工降效在分部分项工程及措施项目的综合单价中考虑，人工降效系数土建部分同单独装饰工程。机械降效在措施项目中的垂直运输费中考虑。高压水泵摊销和垃圾管道摊销费单独列入措施项目中。

设备购置费

设备及工器具购置费                             工

工器具及生产家具购置费    程

建筑工程费                   费

建筑安装工程费                                           净

安装工程费                             态

土地使用费                             投

工程建设其他费    与建设项目有关的费用                   资

固定资产投资                     与未来企业生产经营有关的其他费用

(工程造价)

(动态投资)               基本预备费

建                    预备费

设                              涨价预备费       动

项                                               态

目                    固定资产投资方向调节税     部

总                                               分

费                    建设期贷款利息

用

经营性项目铺底流动资产资金——流动资金总额×30%