- 江苏省建设工程造价管理办法

- 第一章　总　则

第一条 为加强建设工程造价管理，规范与建设工程造价有关的行为，维护工程建设参与各方的合法权益，依据《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本省行政区域内建设工程造价的确定与控制，以及相关的监督管理活动，适用本办法。

本办法所称建设工程，是指各类房屋建筑和市政基础设施，以及与其配套的线路、管道、设备安装工程。交通、水利、电力等工程的造价管理，按照法律、法规和国家相关规定执行。

本办法所称建设工程造价，是指建设项目从筹建到交付使用期间，因工程建设活动所需发生的费用。

第三条 从事工程造价活动应当遵循合法、客观公正、诚实信用的原则，不得损害社会公共利益和他人的合法权益。

第四条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门负责本行政区域内建设工程造价活动的监督管理，具体工作由其委托建设工程造价管理机构实施。

县级以上地方人民政府发展和改革、财政、审计、价格等部门按照各自职责，负责有关建设工程造价的监督管理工作。

第五条 建设工程造价行业协会应当建立健全自律机制，发挥行业指导、服务和协调作用。

第二章　建设工程计价管理

第六条 建设工程计价是指对建设工程造价进行确定与控制的活动，主要包括：

（一）编制和审核投资估算、初步设计概算、施工图预算、工程量清单、招标标底、招标控制价、投标报价；

（二）约定和调整合同价款；

（三）实施工程计量与支付工程价款；

（四）办理工程索赔与变更签证、工程结算和决算；

（五）处理建设工程造价争议和进行建设工程造价鉴定；

（六）与建设工程造价确定和控制有关的其他活动。

第七条 建设工程计价依据是指从事建设工程造价活动中所使用的各类规范、标准、定额、造价信息以及工程造价管理制度等。

第八条 估算指标、概算指标、概算定额、费用定额由省住房和城乡建设行政主管部门会同省发展和改革、财政等行政主管部门制定。

预算定额（计价表）、劳动定额、施工机械台班定额、工期定额由省住房和城乡建设行政主管部门制定。

第九条 建设工程造价的确定，应当符合下列要求：

（一）建设项目可行性研究阶段应当编制投资估算。投资估算应当参照投资估算指标等相关计价依据并参考建设期价格、利率、汇率变化等，由具有相应资质的编制单位或者工程造价咨询企业编制，并按照规定报投资主管部门审批或者核准；

（二）建设项目初步设计阶段应当编制设计概算。设计概算应当在投资估算的控制下，根据概算指标、概算定额等相关计价依据，由具有相应资质的设计单位或者工程造价咨询企业编制，并按照规定报投资主管部门审批或者核准；

（三）建设工程实施阶段应当编制施工图预算。施工图预算应当在设计概算范围内，根据经审定的施工图、施工组织设计方案和工程定额、计价规范等相关的计价依据，由建设单位、施工单位或者其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制确定；

（四）建设项目工程量清单、招标控制价或者标底应当根据经审定的施工图、招标文件、工程定额、计价规范和建设工程造价管理机构发布的指导价等相关计价依据，由具有相应资质的工程造价咨询、招标代理机构编制并经建设单位认可，具备自行组织招标条件的建设单位也可以自行编制确定；

（五）投标报价应当依据施工图、招标文件、施工组织设计、企业定额或者相关定额，并考虑市场环境、生产要素价格等变化，由投标企业自主编制确定且不得低于企业成本；

（六）工程结算应当依据建设项目合同、补充协议、变更签证等发包人、承包人认可的有效文件，由承包人或者其委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制，经发包人或者其委托具有相应资质的工程造价咨询企业审核后确定；

（七）建设项目竣工决算应当依照国家和本省有关财务决算的规定编制。

第十条 建设工程施工发包与承包价在政府宏观调控下，由企业自主报价和市场竞争形成。

建设工程施工发包与承包价可以采用工程量清单方式计价，也可以采用工程定额方式计价。

第十一条 全部使用国有资金投资、国有资金投资占控股或者主导地位的工程建设项目（以下统称国有资金投资项目），必须采用工程量清单方式计价。

国有资金投资项目采用招标方式发包的，应当编制招标控制价。

经投资主管部门审批或者核准的国有资金投资项目设计概算是该建设项目投资和造价控制的最高限额，未经原项目审批部门批准不得随意调整或者突破。

政府财政性资金投资建设项目，除按照本章有关规定办理外，其施工图预算、工程结算、工程竣工决算，还须经同级财政部门审查。

国有资金投资项目和政府财政性资金投资建设项目应当依法接受审计监督，被审计单位应当执行审计机关依法作出的审计决定。

第十二条 建设工程施工合同应当对下列与工程造价有关的事项作出具体约定：

（一）计价依据和计价方式；

（二）合同价格类型及合同总价，采用固定单价合同的各项目单价；

（三）采用工程预付款方式时的预付款数额，预付款支付方式、支付时间及抵扣方式；

（四）工程进度款支付的方式、数额及时间；

（五）合同价款的调整因素、调整方法、调整程序；

（六）索赔和现场签证的程序、金额确认与支付时间；

（七）发包人供应的材料、设备价款的确定和抵扣方式；

（八）合同风险的范围、幅度和承担方式及风险超出约定时合同价款的调整办法；

（九）工程结算的编制、审核时间，结算价款的支付方式、支付时间；

（十）工程质量不合格违约责任、工程质量奖励办法及工程质量保修金的数额、预留和返还的方式、时间；

（十一）施工工期拖延违约责任和工期提前竣工奖励办法；

（十二）工程造价争议调解、处理的方式；

（十三）工程造价其他约定事项和违约责任。

第十三条 发包人和承包人应当按照规定将施工现场安全文明施工措施费列入合同价款，由承包人专项用于施工现场的安全防护、文明施工和环境保护。

第十四条 发包人或者承包人应当自施工合同签订之日起7日内，将合同副本报送工程所在地建设行政主管部门备案。

合同履行过程中，合同约定的工程价款、工期、工程质量等实质性内容发生变更的，发包人或者承包人应当将变更的内容按照前款规定报送备案。

第十五条 建设工程采用招标方式发包的，建设工程合同中关于工程造价的约定应当与招标文件和中标人投标文件的实质性内容相一致；不一致的，不作为工程结算和审核的依据。

当事人签订的合同变更或者另行签订的其他协议与经过备案的施工合同在实质性内容上不一致的，以经过备案的合同作为工程结算和审核的依据。

任何单位和个人均不得违反合同的约定进行工程结算审核。

第十六条 发包人、承包人应当在合同约定期限内分别完成项目工程结算编制和工程结算审核工作。合同未约定期限的，由发包人、承包人协商解决或者按照行政管理部门的有关规定处理。

合同约定发包人收到工程结算文件后，在约定期限内不予答复，视为认可工程结算文件的，按照约定处理。

第三章 工程造价咨询企业和从业人员管理

第十七条 从事建设工程造价咨询服务的企业，应当依法取得相应的资质，并在资质等级许可的范围内执业。

工程造价咨询企业不得与行政机关存在隶属关系或者其他利益关系。

建立科学的工程造价咨询机制，工程造价咨询费的计取应当遵循公平、合理的原则，不得以工程造价作为唯一的计算标准。

第十八条 工程造价咨询企业应当建立健全质量控制、技术档案管理和财务管理等规章制度。

工程造价咨询企业对出具的建设工程造价咨询成果负责。因自身过错造成委托人经济损失的，按照合同约定予以赔偿。

第十九条 工程造价咨询企业在本省设立分支机构的，应当自领取分支机构营业执照之日起30日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。

工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接建设工程造价咨询业务的，应当自委托咨询合同签订之日起30日内，到省住房和城乡建设行政主管部门办理备案。

第二十条 工程造价咨询企业在建设工程造价执业活动中不得有下列行为：

（一）涂改、倒卖、出租、出借资质证书或者以其他形式非法转让资质证书；

（二）超越资质等级承接建设工程造价咨询业务；

（三）同时接受招标人和投标人或者两个以上投标人对同一工程项目的造价咨询业务；

（四）以给予回扣、贿赂等方式进行不正当竞争；

（五）转让其所承接的建设工程造价咨询业务；

（六）工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章；

（七）违背客观、公正和诚实信用原则出具建设工程造价咨询成果文件；

（八）法律、法规和规章禁止的其他行为。

第二十一条 具有造价工程师执业资格的人员从事工程造价业务，应当依法进行注册。不具有造价工程师执业资格的人员，应当经培训考核合格，取得建设工程造价员证书。

注册造价工程师和建设工程造价员应当自觉接受继续教育和业务技能考核。

第二十二条 建设工程造价成果文件应当加盖编制单位公章，并加盖编制单位注册造价工程师执业印章或者建设工程造价员专用章。

工程造价咨询企业出具的建设工程造价咨询成果文件，应当加盖从事本项目咨询业务的注册造价工程师执业印章和企业执业印章。

第二十三条 工程造价从业人员不得有下列行为：

（一）签署有虚假记载或者误导性陈述的建设工程造价成果文件；

（二）在执业过程中实施索贿、受贿、商业贿赂或者谋取其他不正当的利益；

（三）以个人名义承接建设工程造价业务、允许他人以自己的名义从事建设工程造价业务或者冒用他人的名义签署建设工程造价成果文件；

（四）同时在两个或者两个以上单位从业；

（五）在非实际从业单位注册；

（六）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让注册证书、执业印章、专用章；

（七）法律、法规和规章禁止的其他行为。

第二十四条 工程造价咨询企业和造价从业人员应当向资质（资格）许可机关以及从事建设工程造价活动所在地的建设行政主管部门提供真实、准确、完整的企业和个人信用档案信息以及执业活动业务信息。

第四章 监督检查

第二十五条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当建立健全工程造价咨询企业和造价从业人员的信用管理体系。对因建设工程造价违法行为受到行政处罚的企业或者个人，应当记入其信用档案，并向社会公布。

任何单位和个人有权查阅工程造价咨询企业和造价从业人员的信用档案。

第二十六条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门可以对国有资金项目合同实施过程中的有关建设工程造价活动情况进行检查与调查，发现有超过国家和省规定的额度及标准，擅自增加建设内容、扩大规模、提高建设标准等行为的，应当及时将有关情况通报原项目审批或者核准部门。

第二十七条 合同双方对建设工程造价产生争议，经协商不能达成一致意见的，可以按照合同条款约定的办法提请调解，也可以依法申请仲裁或者向人民法院起诉。

第五章　法律责任

第二十八条 违反本办法规定的行为，法律、法规另有规定的，从其规定。

第二十九条 违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设行政主管部门给予警告，责令改正，并可以根据情节轻重，处以五千元以上三万元以下的罚款：

（一）国有资金投资项目未使用工程量清单计价方式或者违反计价规范强制性条文的；

（二）招标人委托不具有相应资质的中介服务企业代为编制工程量清单和招标控制价的；

（三）发包人或者承包人未将合同副本及变更的实质性内容报送备案的；

（四）发包人委托不具有相应资质的工程造价咨询企业审核工程结算的；

（五）工程造价成果文件上使用非本项目咨询人员的执业印章或者专用章的；

（六）违背客观、公正和诚实信用原则出具工程造价咨询成果文件的。

依照前款规定给予单位处罚的，可以同时对直接责任人员和单位直接负责的主管人员给予警告，并处以三百元以上一千元以下的罚款。

第三十条 注册造价工程师和建设工程造价员在非实际工作单位注册，县级以上地方人民政府建设行政主管部门应当责令其改正，并可以给予警告和对个人处以五百元以上三千元以下的罚款。

第三十一条 县级以上地方人民政府建设行政主管部门和其他有关部门的工作人员在建设工程造价管理工作中玩忽职守、徇私舞弊、滥用职权的，由其所在单位或者上级机关、监察机关依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章　附　则

第三十二条 本办法自2010年11月1日起施行。

宿迁市住房和城乡建设局

宿建发〔2011〕8号

关于宣传贯彻《江苏省建设工程造价

管理办法》的意见

各县（区）住房和城乡建设局，苏宿工业园区、宿迁经济开发区、市湖滨新城规划建设局，各有关单位：

《江苏省建设工程造价管理办法》（江苏省人民政府令第66号令）（以下简称《办法》）已于2010年11月1日正式施行。为深入扎实做好《办法》宣传贯彻工作，进一步提高我市工程造价管理水平，现就宣传贯彻《办法》提出如下意见：

一、充分认识《办法》的重要意义，切实做好学习和宣传工作

《办法》是我省第一部全面规范工程造价管理的政府规章，其颁布施行，对于合理确定和有效控制工程造价、加强计价监督管理，提高投资效益、服务经济发展具有重要意义。其一，《办法》的颁布填补了我省建设领域法制体系的空白，标志着我省建设工程造价依法管理迈上了新的台阶；其二，《办法》坚持以“政府宏观调控、企业自主报价、市场竞争形成价格”为原则，坚定不移地推行工程量清单计价方式，将有力推进我省工程造价改革进程；其三，《办法》立足于维护工程建设各方合法权益，在总结我省工程造价管理体制和形成机制改革实践的基础上，结合江苏实际和建筑市场工程计价管理的难点、热点问题，从法律层面对工程计价行为和管理行为进行规范，具有鲜明的针对性和可操作性；其四，《办法》将国有投资建设项目尤其是政府投资项目工程造价管理作为规范的重点，为国有投资建设项目工程造价管理提供了法律支撑；其五，《办法》明确了政府实施工程造价管理的职责、地位和作用，为政府转变职能、提升服务和管理水平创造了新的机遇。

各县（区）单位应充分认识《办法》的重要意义和宣传贯彻的必要性，加强组织领导，有计划地集中一段时间组织工程建设各方和相关专业技术人员学习《办法》，利用各种媒介进行宣传、讲解。学习宣传活动要注意区别不同对象，抓住重点，结合案例，做到有的放矢。

二、以政府工程为重点，切实加强国有投资建设项目造价管理

各县（区）单位要根据《办法》规定做好以下几项工作：一是除法律法规另有规定外，国有投资建设项目必须实行工程量清单计价，采用招标发包的必须编制招标控制价，违反规定的要严肃查处。二是切实做好国有投资项目招标控制价和工程结算备案工作。对备案材料要进行程序性检查和重点抽查，发现招标控制价和审核结算超过审批的工程概算和存在“高估冒算”的，必须及时通知建设单位和项目审批（核准）部门。要研究采用电子文档的形式进行备案，做到备案简捷，备查方便。三是各县工程造价管理部门每年要参与1～2项政府投资工程造价的过程控制，认真做好参与项目的工程造价分析。及时提供造价信息，为造价信息的发布、国有投资工程造价的确定与控制提供及时有效的服务。四是会同有关部门深入研究国有投资工程造价形成的特点和控制方法，结合本地实际制定国有投资工程造价管理的措施和办法。

三、加强施工合同管理，维护建设各方合法权益

《办法》对合同价款约定和管理做出了明确规定，要求签约人必须依法、科学、严谨地约定建设工程合同价款，维护建设各方合法权益。各级建设行政主管部门应着重从以下四个方面实施工程合同管理：一是加强施工合同管理的教育培训。将工程建设合同管理知识纳入专业技术人员经常性培训内容，用常见案例进行警示性教育。二是严格执行合同备案制度。未备案合同不得作为工程结算依据。定期组织合同管理检查，对应备案而未备案行为，要依照《办法》第二十九条规定查处。造价管理机构要发挥合同管理的主导作用，改进合同备案方式，逐步推行网上备案制度，对合同备案的受理、检查、纠正、反馈、存档进行“扎口”无缝式管理。三是加强部门协调配合。研究探索合同备案后管理的方法和途径，建立市场与现场的联动机制，严肃查处“阴阳”合同现象。造价管理机构要认真履行检查职责，重点检查政府投资建设项目合同备案，侧重检查合同的合法性、合理性和严密性，检查中发现的问题要及时通知备案人纠正或采取补救措施。

四、加大市场监管力度，依法规范工程计价行为

建设工程计价活动贯穿于项目实施的全过程，由于计价方式的改变和工程项目的增多，使工程计价活动单一性、分散性、独立性的特点更加突出，监督管理更为困难。目前建设工程计价中不按经济规律办事，肆意压价或高估冒算；承发包中签订“阴阳”合同、采用未经备案的合同或虚假资料进行结算；无资质从事工程造价咨询或无资格进行工程造价计价活动，以及从业人员违规注册和工程造价成果文件上违规使用执业印章等问题依然存在，一定程度上扰乱了建筑市场秩序。《办法》的实施为我省工程计价监督管理提供了法律保障。各级建设行政主管部门要针对建筑市场工程计价活动突出的问题，加大对工程全过程计价的监管力度，建立和完善工程造价咨询企业和从业人员信用管理体系，积极探索科学、可操作性强的信用评价办法，依法查处工程计价活动中的违法违规行为。查处违法行为要注重取证工作，要严格按法定程序操作，依法处理，宽严有度，认定的不良行为必须记入当事人信用档案并向社会公布，促进我省建筑市场稳定健康发展。

五、加强工程造价管理机构建设，提升工程造价管理水平

工程造价管理正处于变革转轨时期。沭阳县、泗阳县、泗洪县要紧紧抓住宣传贯彻《办法》的契机，落实住房和城乡建设部《关于进一步加强工程造价（定额）管理工作的意见》（建标〔2009〕14号）要求，加强工程造价管理机构建设，提升工程造价管理和服务水平。一是界定工程造价管理机构职责，发挥工程造价管理机构对工程计价活动的引导和约束作用。二是健全县工程造价管理机构的组织建设，县住房和城乡建设局要设立专业造价管理机构、明确部门、设专人负责此项工作。要加大人才引进和人才培养力度，将具有专业技术知识、有工程造价管理实践经验、爱岗敬业和作风正派的人才充实到各级管理队伍中，提高专业技术人员比重。三是在事业单位改革中，各级建设行政主管部门要积极主动与机构编制管理部门、财政部门、人事部门协调，落实工程造价管理机构定位、编制和工作经费问题。四是各级工程造价管理机构要充分认识肩负的重任，进一步转变工作作风，增强服务意识，创新管理思路，做到有所为、有所不为。五是不断夯实基础管理工作，切实做好建筑节能和“四新”技术计价依据编制工作，深入研究当前市场各类价格波动对工程造价的影响及对策，为政府宏观调控、投资人决策和化解价格风险提供服务。

二○一一年一月十四日

主题词：城乡建设项目 工程造价  管理工科 意见

宿迁市住房和城乡建设局办公室子   2011年1月14日印发

共印40份

江苏省建设工程造价管理总站、省建设工程造价管理协会关于印发《江苏省＜全国建设工程造价员管理暂行办法＞实施细则》的通知

(苏建价站（2006）13号)

各市、区（县）工程造价管理机构、工程造价管理协会：
　　为加强建设工程造价员管理，规范造价员从业行为和提高业务水平，根据建设部《关于由中国建设工程造价管理协会归口做好建设工程概预算员行业自律工作的通知》和中国建设工程造价管理协会《全国建设工程造价员管理暂行办法》，结合本省实际，我们制定了《江苏省＜全国建设工程造价员管理暂行办法＞实施细则》，现印发给你们，望遵照执行。
　　附件：江苏省《全国建设工程造价员管理暂行办法》实施细则

二00六年九月十九日

附件：

江苏省《全国建设工程造价员管理暂行办法》实施细则

第一章　总则

第一条　为加强本省建设工程造价员管理，规范造价员从业行为和提高业务水平，根据建设部《关于由中国建设工程造价管理协会归口做好建设工程概预算员行业自律工作的通知》和中国建设工程造价管理协会《全国建设工程造价员管理暂行办法》，结合江苏实际制定本实施细则。

第二条　本细则所称建设工程造价员是指经过全省统一考试合格，取得《全国建设工程造价员资格证书》（以下简称“造价员资格证”），从事工程造价业务活动的人员（以下简称“造价员”）。
　　《全国建设工程造价员资格证书》是造价员从事工程造价业务资格和专业水平的证明。

第三条　本省造价员资格分为土建、安装、市政、装饰等专业，每个专业设初级、中级、高级三个等级。

第四条　在省建设行政主管部门的指导和监督下，省建设工程造价管理总站负责全省造价员的自律管理工作。其主要职责是：
　　（一）负责制订本省造价员管理制度；
　　（二）负责统一编制培训教材、统一命题和组织考试、统一划定合格分数线；
　　（三）制订造价员继续教育计划；
　　（四）组织部署全省造价员验证工作；
　　（五）监督检查造价员从业行为和管理机构自律管理行为；
　　（六）负责造价员资格证编号、专业等级号的管理；
　　（七）负责造价员计算机管理系统和数据库的维护。

第五条　县级以上建设行政主管部门所属工程造价管理机构依照本细则负责辖区内造价员自律管理工作。
　　各级工程造价管理协会协助同级工程造价管理机构实施造价员自律管理。

第六条　本省造价员资格报考、变更、验证、信用档案等申请和管理事项采用计算机网络管理系统进行（以下简称“网上管理系统”）。

第二章　资格证书取得

第七条　取得造价员初、中级水平资格证需通过全省组织的统一考试。造价员资格考试一般每两年举行一次。考试内容为《工程造价基础知识》和《工程计量与计价实务》（案例）两个科目。高级水平资格证取得采取本人申请、单位推荐、案例考试、省评审委员会认定相结合的方式进行。

第八条　凡遵纪守法，恪守职业道德者，无不良从业记录，年龄在60周岁以下，可按以下条件申请报考：
　　（一）报考初级水平应具备下列条件之一：
　　1、工程造价专业中专及以上学历；
　　2、其他专业中专（或高中）及以上学历，从事工程造价工作满一年。
　　（二）报考中级水平应具备下列条件之一：
　　1、取得初级水平证书，近两年至少有两项工程造价方面的业绩；
　　2、具有工程造价专业或工程经济专业大专及以上学历，从事工程造价工作满两年。
　　（三）申报高级水平应同时具备下列条件：
　　1、具有中级造价员资格四年以上；
　　2、具有中级以上技术职称；
　　3、近两年在工程造价编审、管理、理论研究、著书教学等方面有显著业绩。

第九条　报考人需携下列资料到管辖市、县造价管理机构报名：
　　（一）报考初级水平：
　　1、《江苏省建设工程造价员资格考试报名表》；
　　2、本人学历证书原件及复印件；
　　3、本人身份证原件及复印件；
　　4、本人从事工程造价工作年限证明；
　　5、本人近期免冠一寸照片一张。
　　（二）报考中级水平：
　　1、《江苏省建设工程造价员资格考试报名表》；
　　2、造价员资格证原件及复印件（无造价员资格人员提供学历证书原件及复印件）；
　　3、本人身份证原件及复印件；
　　4、本人从事工程造价工作年限和近两年两项业绩证明；
　　5、本人近期免冠一寸照片一张。
　　（三）申报高级水平：
　　1、《江苏省建设工程造价员资格考试报名表》两份；
　　2、造价员资格证原件及复印件；
　　3、本人技术职称证书原件及复印件；
　　4、本人身份证原件及复印件；
　　5、本人近期免冠一寸照片一张；
　　6、本人近两年从事工程造价编审、管理、理论研究、著书、教学等方面两项业绩材料。业绩材料必须为以下内容之一：
　　（1）总造价3000万元以上建设项目造价编审成果；
　　（2）国家专业部、省工程计价定额编制成果；
　　（3）在省级以上刊物上发表的有关工程造价控制、确定、管理等方面的论文、专著或研究成果。

第三章　造价员自律管理

第十条　造价员应遵守国家法律、法规和行业技术规范，维护国家和社会公共利益，恪守职业道德，诚实守信，保证工程造价业务文件的质量，接受工程造价管理机构的从业行为检查。

第十一条　造价员应受聘于一个工作单位，并可以从事以下与专业水平相符合的工程造价业务：
　　（一）高级水平：可以从事各类建设项目相关专业工程造价的编制、审核和控制；
　　（二）中级水平：可以从事工程造价5000万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制、审核和控制；
　　（三）初级水平：可以从事工程造价1500万元人民币以下建设项目的相关专业工程造价编制。

第十二条　造价员应当在本人承担的相关专业工程造价业务文件上签名和盖造价员专用章，并承担相应的岗位责任。

第十三条　造价员不得有下列行为：
　　（一）以欺骗、作弊的手段取得资格证书或私自涂改资格证书；
　　（二）同时在两个（含两个）以上单位从业；
　　（三）允许他人以自己名义从业或转借专用章；
　　（四）违反法律、法规、政府计价规定和诚信原则编制工程造价文件；
　　（五）故意泄露从业过程中获取的当事人商业和技术秘密；
　　（六）与当事人串通牟取不正当利益；
　　（七）超越资格等级从事工程造价业务；
　　（八）法律、法规禁止的其他行为。

第十四条　建立造价员信息查询和信用档案管理制度。造价员在从业活动中的优良或不良行为，经省辖市造价管理机构取证查实后，将基本事实、处理结果记入造价员信用档案。社会公众可以通过媒体和信息网查询造价员资格、信用记录等信息。

第十五条　造价员下列情形可以作为优良记录记入本人信用档案：
　　（一）在工程造价工作岗位上，获得县级以上先进工作者或劳动模范称号的；
　　（二）在工程造价控制与确定工作中成绩突出，受到县级以上管理机构书面表彰的；
　　（三）在工程造价相关课题研究中取得获奖成果的。

第十六条　由于造价员本人从业行为过错给单位或当事人造成重大经济损失，或者造价员发生本细则第十三条规定的禁止行为，应作为不良记录记入本人信用档案。情节或后果严重的，由省级管理机构注销造价员资格证。

第十七条　信用档案记录和公示应符合下列要求：
　　（一）事实经过工程造价管理机构两人以上的调查核实，并取得必要的证据；
　　（二）记入档案前应告知本人；
　　（三）记入档案需经本级造价管理机构主要负责人批准；
　　（四）需要公示的记录，应视情节轻重确定公示期。公示期一般不低于三个月，不超过十二个月。

第四章　继续教育

第十八条　继续教育是指提高业务素质，更新知识，学习新技能，掌握新方法所进行的业务培训、专业教育等。造价员每三年应接受不少于30学时的继续教育。

第十九条　造价员继续教育采用以下形式进行：
　　（一）参加本省以及省辖市工程造价管理机构或工程造价行业协会组织的有关工程造价业务培训和专题研讨活动，每小时计1学时；
　　（二）参加部、省级以上相关知识培训和专题研讨活动，每小时计1学时；
　　（三）参加大专院校有关工程造价专业的课程进修，每小时计1学时；
　　（四）在市级刊物上发表专业论文每篇计10学时，在省级以上刊物发表专业论文每篇计20学时；
　　（五）编制一项被工程造价管理部门认可的补充定额，计20学时；
　　（六）参加造价工程师继续教育的学时，可计为造价员继续教育学时。

第二十条　造价员继续教育使用省造价管理总站编制的统一教材。省辖市造价管理机构负责造价员继续教育的组织、学时认定和将学习结果记入造价员档案。省辖市造价员继续教育的实施方案应报省造价管理总站备案。

第五章　从业变更

第二十一条　造价员从业单位变动或因单位名称改变，应在变更之日起三十天内办理变更手续。
　　造价员从业单位变更分为省内变更、本省转出、外省转入三种类型。

第二十二条　省内变更按以下程序进行：
　　（一）省辖市内变更：造价员在网上管理系统进行申请后，携书面资料到省辖市工程造价管理机构办理变更。变更核准后，在造价员资格证书工作单位栏盖“单位已变更”章，在变更记录栏中记载现工作单位名称，加盖省辖市造价管理机构公章，原印章收回后重新制作。
　　（二）跨省辖市变更：造价员在网上管理系统进行申请后，携书面资料先到原省辖市工程造价管理机构办理转出，原管理机构在变更申请表签署同意转出意见并加盖公章，收回原专用章后，本人再携书面资料到转入省辖市工程造价管理机构办理转入。转入核准后，在造价员原资格证书工作单位栏盖“单位已变更”章，在变更记录栏中记载现工作单位名称，加盖省辖市造价管理机构公章，并制作专用章。

第二十三条　造价员办理省内变更需提交以下书面资料：
　　（一）《江苏省建设工程造价员从业变更申请表》两份；
　　（二）本人与变更后单位签订的聘用（劳动）合同；
　　（三）造价员资格证和专用章。

第二十四条　本省造价员因工作调动需要换发外省或中价协各专业委员会颁发的造价员资格证者，应在网上管理系统申请，经原省辖市工程造价管理机构在申请表签署意见并盖公章后，持下列资料到江苏省建设工程造价管理总站申请办理转出手续：
　　（一）《江苏省建设工程造价员跨省转出申请表》；
　　（二）造价员资格证书和专用章；
　　（三）本人与调入单位签订的聘用（劳动）合同原件与复印件。（苏建价函（2009）31号取消此条款）

第二十五条　持有外省或中价协各专业委员会颁发的造价员资格证者，转入本省从事工程造价工作，申请人需先持原证书颁发机构出具的转出手续、造价员资格证和专用章到省建设工程造价管理总站办理审核、数据入库和编排证号，并收回原资格证和专用章。然后申请人在网上管理系统补充个人信息，将书面资料报省辖市工程造价管理机构验核和制作证章。（苏建价函（2009）31号增加应提供取得造价员资格证书四年以上的有效凭证（发证机关的证明或初次取得造价员资格证书复印件））

第二十六条　外省转入的造价员原资格证书设有专业等级的，按同等级、同专业（或相近专业）换发资格证；未设等级的，按下列条件认定专业等级：
　　（一）取得造价员资格不满四年的，换发本省初级水平证书；
　　（二）取得造价员资格四年以上，同时具有中级专业技术职称者，可换发本省中级水平证书。

第二十七条　外省转入需提交以下书面资料：
　　（一）《江苏省建设工程造价员跨省转入申请表》一式两份；
　　（二）本人学历证书原件及复印件；
　　（三）本人技术职称证书原件及复印件；
　　（四）本人身份证原件及复印件；
　　（五）本人与调入单位签订的聘用（劳动）合同原件与复印件；
　　（六）本人近期免冠一寸照片一张。

第二十八条　变更到工程造价咨询企业的造价员提交的书面资料，除按本细则规定内容外，还需提交人事档案代理协议、社保机构出具的缴纳养老保险名单清册及近期缴费凭证。

第二十九条　造价员工作单位名称发生变更，应在网上管理系统进行申请后，携变更申请表、造价员证章和工商管理机构出具的变更核准文件到省辖市工程造价管理机构办理变更，并在造价员资格证书工作单位栏盖“单位已变更”章，在变更记录栏中记载现工作单位名称，加盖省辖市造价管理机构公章，原印章收回后重新制作。

第三十条　造价员学历、技术职称或单位地址发生变更，应在网上管理系统进行申请后，携变更申请表和相关原件到省辖市工程造价管理机构办理变更。
　　造价员联系电话（包括移动电话）、电子信箱发生变更，应及时在网上管理系统自行更新。

第三十一条　造价员在一年时间内只能办理一次省内工作单位变更，若因原单位倒闭、分立、合并或更名，申请人提供有权部门出具的相关文件后，不受此期限的限制。

第六章　证章管理和验证

第三十二条　造价员资格证由中价协负责监制，省建设工程造价管理总站负责颁发，省辖市造价管理机构负责证书打印和专用章制作。

第三十三条　造价员资格证编号由10位字符组成：第1位为汉字“苏”；第2～3位为发证年份后两位，用阿拉伯数字表示；第4～5位为省辖市代码，其中第4位为阿拉伯数字“0”，第5位为大写英文省辖市代码；第6～10位为全省流水号，用阿拉伯数字表示。

第三十四条　造价员专业等级号由9位字符组成：第1～2位为专业简称，用汉字“土建”、“安装”、“市政”、“装饰”表示；第3～4位为水平等级，用汉字“初级”、“中级”、“高级”表示；第5～9位为全省流水号，用阿拉伯数字表示。

第三十五条　本省造价员专用章规格为宽48mm、高19mm矩形，横排4行（无分行线）。第1行为专用章名称（即“全国建设工程造价员专用章”）；第2行为姓名，字间空一格；第3行为资格证编号加专业等级（不含专业等级流水号）；第4行为工作单位规范性简称（一般不超过14个汉字）。第1－2行字体为10号粗宋体；第3－4行字体为9号粗宋体（瘦型）。

第三十六条　资格证书和专用章应由本人保管。证书或专用章遗失，本人需在市级报刊上刊登遗失启事，在网上管理系统申请补办，并携《江苏省建设工程造价员资格证书（章）遗失补办申请表》和遗失启事到省辖市造价管理机构办理补办手续（苏建价函（2009）31号增加市级以上报刊刊登遗失启事复印件）

，重新制作证书或专用章，原证书编号和专业等级号不变。

第三十七条　造价员资格证每三年进行一次验证。验证工作由省造价管理总站统一组织，各级工程造价管理机构负责具体实施。

第三十八条　验证的内容为本人从事工程造价工作业绩、继续教育情况、从业行为、职业道德等方面。

第三十九条　造价员验证需在网上管理系统申请，并携下列书面资料到管辖市、县管理机构办理验证：
　　（一）《建设工程造价员资格证书验证申请表》；
　　（二）造价员资格证；
　　（三）近三年完成的两项工程造价业绩证明；
　　（三）近三年参加继续教育的证明材料。

第四十条　验证结论分为合格、限期整改和注销资格证三种。合格者由省辖市造价管理机构在资格证书“验证记录栏”栏内盖“XX年度验证合格”印和公章。

第四十一条　有下列情形之一为验证不合格，应限期改正：
　　（一）近三年无工作业绩，且不能说明理由的；
　　（二）近三年参加继续教育不满30学时的；
　　（三）到期未参加资格证书验证的。

第四十二条　限期整改名单应在指定的网站予以公告。限期整改的期限为三个月。

第四十三条　有下列情形之一属未通过验证，应注销造价员资格证和专用章：
　　（一）验证不合格且未达到限期整改要求的；
　　（二）已脱离工程造价业务岗位的；
　　（三）近三年有两起以上（含两起）不良信用行为记录的；
　　（四）已丧失工作能力或年龄超过70周岁的。

第七章　附则

第四十四条　省辖市工程造价管理机构应本着服务、高效的原则，明确所属县区（包括县级市）工程造价管理机构实施造价员自律管理的职责，并对所属县区造价员自律管理进行指导和监督。

第四十五条　各级造价管理机构和工作人员应按章管理，秉公办事。若有违规操作或徇私舞弊行为，应追究其责任。情节严重的，按有关规定给予处分。

第四十六条　本细则自发布之日起执行。过去有关规定与本细则不符的，以本细则为准。

关于造价员从业变更、资格注销有关事项的通知

苏建价函（2008）4号

各市造价处（定额站）：

为规范造价员从业管理，根据《江苏省<全国建设工程造价员管理暂行办法>实施细则》规定，并参照建设部《关于注册造价工程师变更、暂停执业、注销注册等有关事项的通知》（建标造函[2008]2号），现对本省造价员从业变更、资格注销有关事项通知如下：

一、从业变更

1、造价员从业单位变动或因单位名改变，应在变更之日起三十天内办理变更手续；

2、 造价员在一年时间内只能办理一次省内工作单位变更，若因单位倒闭、分立、合并、更名或转出本省，申请人提供有权部门出具的相关文件后，不受此期限的限制；

3、同时具有注册造价工程师和造价员资格的人员，若从业单位不一致，原则上造价员应在三十天内变更至造价工程师从业单位，且不受“一年时间”限制。

“一年时间”起算日期为上一次从业单位变更日期。新考取资格和外省转入的造价员并且无从业单位变更记录的，起算日期为发证日期。

二、资格注销

取得造价员证书的人员，除《江苏省<全国建设工程造价员管理暂行办法>实施细则》规定予以注销资格的情形外，由于某种原因，本人也可以申请办理注销资格。

注销资格办理程序：本人提出书面注销申请，经原从业单位盖章后，携申请书、造价员资格证、从业专用章送管辖市造价管理机构初审；管辖市造价管理机构在申请书上签署初审意见并盖章，然后将申请书、造价员资格证书报省级造价管理机构注销。

本《通知》自二〇〇八年三月一日起执行。

二○○八年二月二十八日

抄送：建设部标准定额司、中价协

江苏省住房和城乡建设厅文

苏建规字〔2010〕4号

- 关于印发《江苏省工程造价从业人员信用管理办法》的通知

各市建设局(委)、各有关单位：

为推进我省工程造价行业诚信体系建设，规范工程造价从业人员执业行为，促进工程造价行业健康发展，我厅制定了《江苏省工程造价从业人员信用管理办法》，现印发给你们，并向社会公布，请认真贯彻执行。

附件：《江苏省工程造价从业人员信用管理办法》

二〇一〇年十二月四日

附件：

江苏省工程造价从业人员信用管理办法

第一条  为推进我省工程造价行业诚信体系建设，规范工程造价从业人员执业行为，促进工程造价行业健康发展，根据《注册造价工程师管理办法》（建设部令第150号）、《建筑市场诚信行为信息管理办法》（建市〔2007〕9号）等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称工程造价从业人员是指依法取得造价工程师注册证书或全国建设工程造价员资格证书，并在我省行政区域内从事工程造价活动的人员（以下简称“造价从业人员”）。

第三条  本办法所称信用管理是指对造价从业人员信用信息进行采集、记录、公布、评价等相关活动。

本办法所称信用信息包括造价从业人员的基本情况、良好行为和不良行为：

（一）基本情况是指造价从业人员的个人信息、资格类别、工作业绩、继续教育及从业单位变更历史等；

（二）良好行为是指造价从业人员在工程造价活动中严格遵守有关法律、法规、规章或强制性标准，行为规范，诚信执业，受到相关部门奖励或表彰等行为；

（三）不良行为是指造价从业人员在工程造价活动中违反有关法律、法规、规章或强制性标准，经相关部门认定并处理的违法违规行为。

第四条  造价从业人员信用管理应遵循公开、公平、公正的原则。

第五条  县级以上建设行政主管部门负责本行政区域内造价从业人员的信用管理，具体工作可委托工程造价管理机构负责。

省造价管理机构负责贯彻落实国家有关信用管理的方针政策，制定全省造价从业人员的信用管理办法，建立全省造价从业人员的信用管理平台，发布全省造价从业人员的信用信息。

市、县（市、区）造价管理机构负责采集、记录本行政区域内造价从业人员的信用信息，根据造价从业人员的信用状况实行差别化管理。

第六条  工程造价行业协会应协助工程造价管理机构做好造价从业人员的信用管理工作。

第七条  良好行为的认定依据包括县级以上人民政府、建设或相关行政主管部门、造价管理机构或行业协会的表彰决定、文件或证书、奖状等。

第八条  不良行为依据下列文书认定：

（一）已生效的判决书或仲裁裁决书；

（二）已生效的行政处罚决定书；

（三）县级以上建设行政主管部门、相关行政主管部门及执法部门签发的责令整改通知书、通报等；

（四）经有关职能部门或机构查证并做出处理决定的文书。

第九条  造价从业人员信用信息通过以下途径采集、记录：

（一）基本情况由造价从业人员通过工程造价监管系统录入并及时更新，其中学历、职称等变更的，应携相关书面证明报所属市、县（市、区）造价管理机构确认；

（二）良好行为由造价从业人员通过工程造价监管系统报所属市、县（市、区）造价管理机构，由市、县（市、区）造价管理机构采集，报省辖市造价管理机构审核、记录；

（三）不良行为由不良行为发生地造价管理机构负责采集，报省造价管理机构确认后记录。

第十条  全省造价从业人员信用信息由省造价管理机构通过“江苏工程造价信息网”（http://www.jszj.com.cn）统一对外发布，任何单位和个人均可通过“江苏工程造价信息网”查询。

第十一条  造价从业人员的信用信息公布期限根据不同的信息类别设定：

（一）基本情况不设定公布期限；

（二）良好行为公布期限为3年，自第七条所规定的良好行为认定作出之日起计算，具体见附件1；

（三）不良行为认定作出之日起7日内应予公布，公布期限一般为3个月至2年，自第八条规定的不良行为认定作出之日起计算，具体见附件2。

第十二条  要求限期整改的不良行为，公布期内整改到位的，可向作出不良行为记录的部门或机构申请缩短公布期限，经审查合格并报省造价管理机构批准后可缩短公布期限，但最短不得少于2个月；公布期内未整改到位的，公布期限自动延长直至其整改到位。

第十三条  造价从业人员的良好行为和不良行为是造价从业人员信用评价的主要依据。

第十四条  造价从业人员发生不良行为的，根据不良行为的情节和性质采取下列措施实行差别化监督管理：

（一）实施重点监管，增加检查频率；

（二）进行法律法规和业务培训；

（三）其他。

第十五条  在信用管理工作中应当建立责任奖罚机制，对在诚信行为信息的采集、记录、发布等工作中，表现突出的相关人员和单位，应当给予奖励；对玩忽职守、弄虚作假、隐瞒不报或徇私舞弊的责任单位和责任人，应当依法给予行政处分或追究相关责任。

第十六条  省工程造价管理协会可以结合具体情况，根据本办法的规定制订造价从业人员信用评价的具体办法。

第十七条  本办法由省住房和城乡建设厅负责解释。

第十八条  本办法自2011年2月1日起施行

江 苏 省 建 设 厅 文 件

苏建价（2009）40号

［ 关于《建设工程工程量清单计价规范》

GB50500-2008）的贯彻意见

各省辖市建设局（建委），省各有关厅（局）：

为进一步推进工程量清单计价改革，完善市场形成工程造价的机制，根据住房和城乡建设部发布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)(以下简称“08规范”)，结合我省实际情况，现就执行08规范的有关问题提出如下意见，请遵照执行。

一、08规范的执行要点

1、08规范认真总结了工程量清单计价改革成果，充分吸收了近年来工程建设管理法律、法规的相关内容，是对工程量清单计价全过程进行规范的国家标准。严格执行08规范对进一步推进工程量清单计价改革有着重要意义。各市、县（市）建设行政主管部门、各级造价管理机构要高度重视，统筹安排，结合本地实际，认真组织宣贯，切实按本意见抓好08规范的执行。

2、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建筑、装饰、市政、安装、园林工程建设项目，必须采用工程量清单计价。实行招标发包的非国有资金投资的工程建设项目，应采用工程量清单计价。对于不采用工程量清单计价方式的工程建设项目，除不执行工程量清单等专门性规定外，08规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证、竣工结算以及工程造价争议处理等的其他条文仍应执行。

3、工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与审核（核对）应由编审单位具有相应资格的工程造价专业人员承担。接受委托从事工程造价咨询活动的企业应取得相应的工程造价咨询资质。招标代理机构可以在资格等级范围内从事其招标代理的工程建设项目的工程量清单与招标控制价的编制与审核（核对）工作。

4、实行工程量清单招标的工程建设项目应当采用固定单价合同，量的风险由发包人承担，价的风险在约定风险范围内的，由承包人承担，风险范围以外的按合同约定。

采用工程量清单计价的工程建设项目，应在招标文件或合同中明确风险内容及其范围（幅度），并约定超出风险范围时的综合单价调整办法，不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定风险内容及其范围（幅度）。国家的法律、法规、规章和政策发生变化影响工程造价的，应按省级或行业建设部门或其授权的工程造价管理机构发布的文件调整合同价款。

5、对于全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设招标项目，应编制招标控制价。递交投标文件截止日10天前，招标人或其委托的造价咨询人应将招标控制价及有关资料报送工程所在地造价管理机构备查；竣工结算办理完毕30天内，发包人或其委托的造价咨询人应将审定的竣工结算书报送工程所在地造价管理机构备案。具体备查和备案程序由各省辖市建设行政主管部门结合本地实际情况制定。

6、08规范中以黑体字标志的强制性条文必须严格执行。

二、对08规范中有关内容的明确和调整

（一）工程量清单编制

1、措施项目清单

（1）对08规范中未列的措施项目，招标人可根据工程实际情况进行补充。对招标人所列的措施项目，投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补，但不应更改招标人已列措施项目的序号。

（2）“措施项目清单与计价表”分为按“费率”和按“项”计价的两张表式（具体表格见附件，以下简称为“措施项目表一”和“措施项目表二”），招标人列出措施项目的序号与项目名称，投标人报价并给出“措施项目清单费用分析表”。

（3）将08规范“通用措施项目一览表”中第1项“安全文明施工”措施项目内容中的“文明施工”、“安全施工”和“环境保护”合并为“现场安全文明施工”，列为“通用措施项目一览表”中的第1项，“临时设施”单列为“通用措施项目一览表”的第10项。

（4）在08规范“通用措施项目一览表”的基础上增加“12.材料与设备检验试验”、“13.赶工措施”、“14.工程按质论价”和“15.特殊条件下施工增加”等项目。

（5）建筑工程专业措施项目中增加“1.4住宅工程分户验收”

项目。

（6）安装工程专业措施项目中增加“3.15脚手架”项目。

（7）市政工程专业措施项目中增加“4.11模板”项目。

（8）园林绿化工程专业措施项目中增加“5.1脚手架”、“5.2模板”、“5.3支撑与绕杆”等项目。

2、其他项目清单

（1）通常情况下，暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。

（2）暂估价材料的单价由招标人提供，材料单价组成中应包括场外运输与采购保管费。投标人根据该单价计算相应分部分项工程和措施项目的综合单价，并在材料暂估价格表中列出暂估材料的数量、单价、合价和汇总价格，该汇总价格不计入其他项目工程费合计中。

（3）“专业工程暂估价”中不包含规费和税金。

（4）专业工程暂估价项目是必然发生但暂时不能确定价格，由总承包人与专业工程分包人签订分包合同的专业工程。发包人拟单独发包的专业工程，不得以暂估价的形式列入主体工程招标文件的其他项目工程量清单中，发包人应与专业工程承包人另行签订施工合同。

3、规费项目清单

（1）“工程排污费”包括污水、废气、固体及危险废物和噪声超标排污费等内容。

（2）取消“工程定额测定费”，增加“安全生产监督费”为规费项目清单第2项。

（3）“社会保障费”包括养老保险、失业保险、医疗保险、生育保险和工伤保险五项。

（4）“危险作业意外伤害保险”作为商业保险列入管理费中。

（二）工程量清单计价

1、招标控制价

（1）全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设招标项目编制招标控制价时，材料价格应按工程所在地造价管理机构发布的指导价取定，指导价没有发布的参照市场信息价或市场价。

（2）各市造价和招投标管理机构可根据本地实际，定期发布“建设工程招标价调整系数幅度范围”，招标人可在该调整系数幅度范围内，确定招标价调整系数（在“单位工程招标控制价汇总表”（表-04-1）中明确所取定的招标价调整系数）。

（3）招标控制价应在递交投标文件截止日10天前发给投标人。发给投标人的招标控制价文件应包括费用汇总表、清单与计价表，可以不提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”与“措施项目清单费用分析表”。

2、投标价

除投标人自行补充的措施项目外，投标报价的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标人提供的一致。

3、工程价款调整

（1）采用工程量清单方式计价，竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。

（2）当工程量清单项目工程量的变化幅度超过10%，且其影响分部分项工程费超过0.1%时，应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出工程价款调整要求，由承包人提出增加部分的工程量或

减少后剩余部分的工程量的综合单价调整意见，经发包人确认后作为结算的依据，合同有约定的按合同执行。

（3）因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成施工组织设计或施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费应按下列原则调整:“措施项目表一”中的措施费仍按投标时费率进行调整;“措施项目表二”中的措施费发生关联变化时，按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按原组价方法调整，未按2004年江苏省计价表规定组价的措施项目按投标时价格折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更要求，经发包人确认后调整；合同有约定的按合同执行。

（4）当施工期内主要材料的市场价格波动超过合同约定幅度时，应按合同约定调整工程价款；合同没有约定或约定不明确时，按照《关于加强建筑材料价格风险控制的指导意见》[苏建价（2008）67号文]执行；工程所在地建设行政主管部门另有规定的按当地规定执行。

（三）工程量清单计价表格调整部分

1、“材料暂估单价表”改为“材料暂估价格表”。

2、招标控制价、投标报价、竣工结算的编制使用表格均增加“措施项目清单费用分析表”（表-11-1）、“发包人供应材料一览表”（表-15-1）和“承包人供应主要材料一览表”（表-15-2）。

3、招标控制价表格中“单位工程招标控制价汇总表”（表-04）调整为按表-04-1格式执行。

4、其他表格具体调整见附件。

三、执行时间与要求

1、08规范从2009年4月1日起实施。

2、凡在本省销售的工程量清单计价软件应在2009年4月1日前对所输出的工程量清单及其计价表格进行调整，并做好软件用户的升级服务，使之与08规范以及我省相关规定保持一致。

3、各市造价管理机构要做好新清单规范的宣贯工作，招投标监管机构应及时调整相应的电子评标系统和评标办法。

4、执行中如遇问题请及时反映给江苏省建设工程造价管理总站。

附件一：通用措施、其他项目、规费列项内容

附件二：工程量清单计价表格调整部分（共9张表格）

二○○九年二月三日

抄送：住房和城乡建设部，各市造价管理处（站）、招标办。

附件一：通用措施、其他项目、规费列项内容

3.3.1通用措施项目一览表

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 现场安全文明施工 |
| 1.1 | 基本费 |
| 1.2 | 考评费 |
| 1.3 | 奖励费 |
| 2 | 夜间施工 |
| 3 | 二次搬运 |
| 4 | 冬雨季施工 |
| 5 | 大型机械设备进出场及安拆 |
| 6 | 施工排水 |
| 7 | 施工降水 |
| 8 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 |
| 9 | 已完工程及设备保护 |
| 10 | 临时设施 |
| 11 | 材料与设备检验试验 |
| 12 | 赶工措施 |
| 13 | 工程按质论价 |
| 14 | 特殊条件下施工增加 |

建   设   局

招标投标管理办公室

宿建发〔2009〕121号

关于转发省建设厅《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2008）的贯彻意见》的通知

各县（区）建设局，苏宿工业园区、宿迁经济开发区、市骆马湖示范区建设局，各有关单位：

现将省建设厅《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500-2008）的贯彻意见》（苏建价（2009）40号）（以下简称“08规范”）转发给你们，并结合以下要求认真贯彻执行：

一、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的建筑、装饰、市政、安装、园林工程建设项目，必须采用工程量清单计价

实行招标发包的非国有资金投资的工程建设项目，应采用工程量清单计价。对于不采用工程量清单计价方式的工程建设项目，除不执行工程量清单等专门性规定外，08规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证、竣工结算以及工程造价争议处理等其它条文仍应执行。

二、工程量清单、招标控制价、投标报价、工程价款结算等工程造价文件的编制与审核（核对）应由具有相应资格的工程造价专业人员承担

招标人自行编制工程量清单和招标控制价时，编制人员必须是在招标人单位注册的造价人员，招标人委托工程造价咨询人编制工程量清单和招标控制价时，编制人员必须是在工程造价咨询人单位注册的造价人员；投标人编制投标报价时，编制人员必须是在投标人单位注册的造价人员；承包人自行编制竣工结算总价，编制人员必须是承包人单位注册的造价人员；发包人核对工程价款结算资料应由具有核对能力的发包人或由受其委托具有相应资质的工程造价咨询人核对，发包人自行核对工程价款结算资料时，核对人员必须是发包人单位注册的造价人员。

造价文件的编制与审核（核对）应由具有相应资格的造价人员（造价工程师或造价员）签字盖执业专用章。

三、全部使用国有资金投资或国有资金投资为主的工程建设招标项目，应编制招标控制价

招标控制价的编制应遵循客观、公正的原则，严格执行清单计价规范，合理反映拟建工程项目市场价格水平。在编制招标控制价时，消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法执行；材料价格按市造价处、造价协会发布的《宿迁工程造价信息》市场指导价取定（市场指导价没有的按市场信息价或市场询价）；措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

招标控制价须按照“08规范”的规定进行编制，不应上调或下浮。

四、招标控制价公布的时间和内容要求

凡编制招标控制价的招标人应在递交投标文件截止日10日前，将招标控制价发给投标人，并同时报送造价管理机构备查。

发给投标人的招标控制价应当包括费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、相关说明以及招标价调整系数的取值，可以不提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”与“措施项目清单费用分析表”。

报送造价管理机构的招标控制价有关资料，应包括招标文件、工程量清单、招标控制价成果文件等完整资料（含电子文档）。

编制招标控制价的中介服务机构（或自行编制招标控制价的招标人）应当将招标控制价成果文件、计算书、图纸等资料按有关规定归档备查。

五、投标人对招标控制价提出异议的处理程序

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应当在开标7日前向招标人书面提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标5日前通知所有投标人，并补报送造价管理机构。

投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的，应当在开标3日前依据有关规定向工程所在地招投标监管机构提交书面投诉。由招投标监管机构会同造价管理机构对投诉进行处理，发现确有错误的，责成招标人修改。

招投标监督机构和造价管理机构在处理投诉时，如有必要，经投诉人同意可委托造价咨询企业会同原编制人员进行复核，复核只进行一次。复核确认定额预算价误差范围在±2%以内（含±2%）的，原定额预算价和招标控制价有效，复核费用由投诉人承担；误差范围在±2%以外的，定额预算价和招标控制价应以复核确认的为准，复核费用由编制单位承担。

造价管理机构和招投标监管机构应当加强对招标文件、招标控制价编制行为的监管，对查实违规的中介服务机构和编制人员，应按照有关规定进行处理，作为不良行为予以记录和公布。

六、工程竣工结算书的备案要求

发、承包人双方应在合同条款中约定工程竣工价款结算编制与核对时间, 核对时间不得超过《建设工程价款结算暂行办法》﹙财建（2004）369号﹚文件规定的期限。工程完工后，发、承包双方应在合同约定时间内办理工程竣工结算，工程竣工结算办理完毕30日内，发包人或其委托的造价咨询人应将审定的竣工结算书报送造价管理机构备案。

七、建筑工程总承包管理费和施工配合费由建设单位和总承包单位依据下列规定在合同中约定

招标人仅要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调时，按分包的专业工程估算造价的1%计算；

招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同时要求提供配合服务时，根据招标文件中列出的配合服务内容和提出的要求，按分包的专业工程估算造价的2%-3%计算；

非招标工程，总承包管理配合费由发包人、总承包人和分包人在合同中约定。

总包单位自行分包的工程和安装施工单位与土建施工单位的施工配合费由双方协商确定。

八、有关规费和税金计取标准

1、工程排污费：由招标人在招标文件中给出暂定费用金额，投标人按给定标准统一计取。施工期间环保部门收取的工程排污费由发包人垫付，竣工结算时发承包双方据实结算。

2、安全生产监督费：按照（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费）×0.19%计取。

3、社会保障费及住房公积金：按江苏省建设工程费用定额（2009）规定费率标准计取。

4、税金：包括营业税、城市建设维护税、教育费附加。

按（分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费）×3.38%计取。

九、执行时间与要求

1、本通知自2009年6月1日起执行（招标工程按招标文件发出时间，非招标工程按施工合同签订时间）。执行之日前开工在建工程和已进入招标程序仍按原合同或招标文件的规定办理。凡6月1日后发布招标文件和依法不招标的工程一律执行新计价办法。

2、2009年6月1日后竣工验收的工程，发包人或其委托的造价咨询人按本通知第6条规定，将审定的竣工结算书报送造价管理机构备案。

3、凡在我市应用的工程量清单计价软件应在2009年6月1日前对工程量清单及其计价表格进行调整，并做好软件用户的升级服务，使之与“08规范”以及我市相关规定保持一致；招标人或其委托的招标代理机构须依据本规定制定招标文件。

4、本通知由宿迁市建设局负责解释。

附件：省建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）的贯彻意见（苏建价（2009）40号）

二○○九年五月二十二日

主题词：城乡建设  工程量  计价  规范  通知

宿迁市建设局办公室          2009年5月22日印发

共印100份

宿迁市住房和城乡建设局

宿建发〔2011〕43号

关于调整宿迁市建设工程计价标准中税金费率

通    知

各县（区）住房和城乡建设局，苏州宿迁工业园区、宿迁经济开发区、市湖滨新城规划建设局，各有关单位：

根据我市税务部门税率和施工企业缴纳税金的实际情况，对我市范围内的各类建筑、安装、装饰、市政、园林及修缮工程计价标准中税金费率调整如下：

工程所在地在市区的执行3.48 %；

工程所在地在县城、镇的执行3.41%；

工程所在地不在市区或县城、镇的执行3.28%。

本通知自2011年3月1日起执行。凡3月1日后发布招标文件、依法不招标的工程以及办理竣工结算工程一律执行新的税金费率。

本通知由宿迁市住房和城乡建设局负责解释。

特此通知。

二○一一年二月二十八日

主题词：城乡建设  税费率  造价  通知

宿迁市住房和城乡建设局办公室  2011年2月28日印发

共印60份

住房和城乡建设局

招  标 投 标 管 理 办 公 室

宿建发〔2010〕201  号

关于进一步规范工程量清单及招标控制价

编制质量的通知

各县（区）住房和城乡建设局、招管办，宿迁经济开发区、市湖滨新城规划建设局，苏宿工业园区建设局，各有关单位：

为更好地配合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）施行，规范国有资金投资房屋建筑和市政工程项目的招标投标活动，根据省、市建设行政管理部门和招标投标管理部门有关规定，现就工程量清单及招标控制价编制工作有关事项通知如下：

一、招标控制价公布时间和内容

（一）公布时间。凡编制招标控制价的，招标人应在递交投标文件截止之日10日前，将招标控制价发给所有潜在投标人，并在宿迁市招标投标网（http://www.sqzbtb.com）公开发布，同时报送造价管理机构备查。

（二）公布内容。招标人发布的招标控制价可以不提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”与“措施项目清单费用分析表”，但应当包括招标控制价的组成（如费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、相关说明等）以及招标控制价调整系数、暂列金额、甲供材料费（含甲控乙供材料费）等内容。

（三）备查要求。报送造价管理机构备查的招标控制价有关资料，应当包括招标文件、工程量清单、招标控制价成果文件、建设工程招标控制价备查表（详见附件）等完整资料（含电子文档）。

编制招标控制价的中介服务机构（或自行编制招标控制价的招标人）应当将招标控制价成果文件、计算书、图纸等资料按有关规定归档备查。

二、各专业招标控制价调整系数

（一）建筑工程不超过5%；

（二）装饰、安装工程不超过8%；

（三）市政工程不超过10%;

（四）园林绿化工程不超过12%;

（五）其他工程不超过8%。

以上浮动系数将根据市场价格变化作出适时调整。

三、招标控制价计算方法

在编制招标控制价时，消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法执行；材料价格按《宿迁工程造价信息》发布的市场指导价取定（市场指导价没有的参照市场信息价或市场询价）；措施项目费用考虑常用的施工技术和施工方案计取。按照上述计价方法计算出工程预算价，然后取定招标控制价调整系数，计算得出招标控制价，公式如下：

招标控制价=工程预算价×（1-招标控制价调整系数）。

四、其他要求

（一）在确定招标控制价时，暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费和税金费率标准不得调整。

（二）通常情况下，暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。

（三）暂估价、甲供材在工程造价中的比例，原则上不允许超过总价的15%，且不得高于《工程建设项目招标范围和规模标准规定》（国家发展计划委员会第3号令）规定必须招标的标准。对于特殊工程暂估价、甲供材超出比例的，应在建筑工程招标的同时进行工程建设项目货物招标。

五、本文自2010年10月1日起施行。

附件：建设工程招标控制价备查表

二○一○年九月六日

江苏省住房和城乡建设厅

苏建函价〔2010〕130号

关于明确《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）执行中的有关问题的通知

各市建设局（建委），各有关单位：

为了更好地贯彻实施《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）（以下简称“08规范”），我厅于2009年四季度在全省范围内组织了对“08规范”执行情况的调研。综合各市调研反映的情况，现对“08规范”执行中的有关问题明确如下：

一、分部分项工程量清单综合单价分析表

在建设工程招投标时，投标人仅需提供《分部分项工程量清单综合单价分析表》（表09）的书面文档正本一份，同时提供该分析表的电子文档。

二、同一招标工程的项目清单编码

“08规范”规定“同一招标工程的项目编码不得有重复”。现调整为：同一单位工程的项目编码不得有重复，不强制要求同一招标工程的项目编码不得重复。

三、工程量计算规则不明确时的处理原则

“08规范”附录中部分清单项目的工程量计算规则表述不够具体时，原则上可以参照规范附录中相似项目的工程量计算规则及对应的江苏省各专业计价表的工程量计算规则，并且应在工程量清单编制总说明中明确。

四、项目特征中“品牌”标注问题

按照“08规范”附录规定，部分分部分项工程量清单的项目特征中要求列出“品牌”。结合《中华人民共和国招投标法》第二十条规定： “招标文件不得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容”，现调整为：“08规范”中要求在项目特征中列出品牌的清单项目，在列出品牌时，不能只列某一厂家的产品品牌，必须列出三家及三家以上符合要求的厂家品牌同档次产品供投标人选择。

五、工程量清单项目有关情况的确定原则

1、当个别实体项目招标人未提供设计图纸和工程量清单，而要求投标人自行考虑自主报价时，除施工合同另有约定外，该实体项目费用在竣工结算时应按投标时标准计取。

2、招标人提供设计图纸的非实体项目，应作为分部分项项目性质对待。

3、当清单项目部分特征内容要求投标人自行确定并自主报价时，除施工合同另有约定外，该部分项目特征费用应以投标书中的项目特征为依据进行竣工结算。

六、关于暂列金额与计日工报价问题

暂列金额或计日工作为今后有可能发生也可能不发生的费用，当招标人要求投标人对暂列金额或计日工进行报价，但投标人未填报暂列金额或计日工费用时，不能视作该费用已隐含在其它项目费用之中，应视同没有响应招标文件要求。

七、非砼材料的基础垫层的工程量清单编制规定

“08规范”附录中项目编码为010401006的垫层项目只适用于基础砼垫层，对于采用其他材料的基础垫层，按下表规定编制：

表A.3.8垫层（编号：010308）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010308001 | 垫层 | 1.垫层材料种类、配合比 2.垫层厚度 | m3 | 基础垫层按设计图示尺寸以立方米计算。其中外墙基础垫层长度按外墙中心线长度计算，内墙基础垫层长度按内墙基础垫层净长计算。 | 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输 |

八、附录A、附录B中有关调整规定

1、010305003项目工程量计算规则中“（2）内墙：……算至楼板顶；有框架梁时算至梁底”一段文字易产生岐义，现明确为“（2）内墙：……算至楼板底；有框架梁时算至梁底”。

2、表B.1.5踢脚线(编码：020105)项目，增加计量单位“m”，其工程量计算规则为：按设计图示长度以延长米计算，水泥砂浆、水磨石踢脚线其洞口、门口长度不予扣除，但洞口、门口、垛、附墙烟囱等侧壁也不增加；其他踢脚线按设计图示尺寸以延长米计算，扣除门洞长度，侧壁另加。

3、020407004门窗木贴脸项目，增加计量单位“m”，其工程量计算规则为：按设计图示门窗洞口尺寸外围长度以延长米计算，双面钉贴脸者工程量乘以2。

九、房屋修缮工程的计价方式

“08规范”附录中未包含房屋修缮工程部分，房屋修缮工程暂不执行工程量清单计价方式。在《江苏省房屋修缮工程计价表》（2010年）发布前完成招投标的房屋修缮工程，仍执行《江苏省房屋修缮工程预算定额》（1999年），取费按相应的费用定额执行。

十、有关工程计价文件与 “08规范贯彻意见”之间的关系

我省在《关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500 -2008）的贯彻意见》（苏建价〔2009〕40号）（简称“08规范贯彻意见”）之前发布的工程计价文件，如与“08规范贯彻意见”中有关规定不一致的，以“08规范贯彻意见”为准。

十一、其他

对于在工程量清单计价中发现的问题，请及时向工程所在地造价管理机构咨询和反映。

二○一○年三月一日

抄送：住房和城乡建设部标准定额司，住房和城乡建设部标准定额研究所，中价协，各市工程造价管理处（站）、招标办（处）。

3.4其他项目清单列项内容

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 暂列金额 |
| 2 | 暂估价 |
| 3 | 计日工 |
| 4 | 总承包服务费 |

3.5 规费项目清单列项内容

| 序号 | 项目名称 |
| --- | --- |
| 1 | 工程排污费 |
| 2 | 安全生产监督费 |
| 3 | 社会保障费 |
| 4 | 住房公积金 |

附件二：工程量清单计价表格调整部分（共9张表格）

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：                     标段：                  第  页 共  页

| 序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元） | 其中：暂估价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分部分项工程 |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 2 | 措施项目 |  |  |
| 2.1 | 安全文明施工费 |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |
| 4 | 规费 |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |
| 6 | 小计=1+2+3+4+5 |  |  |
|  | 建设工程招标价调整系数 |  |  |
| 7 | 招标控制价=小计×（1－调整系数） |  |  |

注：1、本表适用于单位工程招标控制价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

2、调整系数由招标人在工程所在地造价与招投标管理机构定期发布的“建设工程招标价调整系数幅度范围”内取定。

3、“招标控制价”中的暂估价应与“小计”中的暂估价价格一致，暂估价部分不应调整。

表—04-1

工程量清单综合单价分析表

工程名称：                     标段：                    第  页 共  页

| 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 |  | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费是指安装、市政等工程中的主材费。

表—09

措施项目清单与计价表（一）

工程名称：                     标段：                     第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算 基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |  |  |
| 1 | 现场安全文明施工 |  |  |  |
| 1.1 | 基本费 |  |  |  |
| 1.2 | 考评费 |  |  |  |
| 1.3 | 奖励费 |  |  |  |
| 2 | 夜间施工 |  |  |  |
| 3 | 冬雨季施工 |  |  |  |
| 4 | 已完工程及设备保护 |  |  |  |
| 5 | 临时设施 |  |  |  |
| 6 | 材料与设备检验试验 |  |  |  |
| 7 | 赶工措施 |  |  |  |
| 8 | 工程按质论价 |  |  |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |  |  |
| 9 | 各专业工程以“费率”计价的措施项目 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于以“费率”计价的措施项目。

表—10

措施项目清单与计价表（二）

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 金 额（元） |
| --- | --- | --- |
|  | 通用措施项目 |  |
| 1 | 二次搬运 |  |
| 2 | 大型机械设备进出场及安拆 |  |
| 3 | 施工排水 |  |
| 4 | 施工降水 |  |
| 5 | 地上、地下设施，建筑物的临时保护设施 |  |
| 6 | 特殊条件下施工增加 |  |
|  | 专业工程措施项目 |  |
| 7 | 各专业工程以“项”计价的措施项目 |  |

注：1、本表适用于以“项”计价的措施项目，具体组成由投标人按江苏省计价表规定组价，在措施项目费用分析表中列出。

2、本表中的“地上、地下设施，建筑物的临时保护设施”和“特殊条件下施工增加”项目可以不进行费用组成分析，直接按金额报价。

3、专业工程中的“模板”和“脚手架”项目，除招标人另有要求的，一般应按江苏省计价表规定的计算规则进行费用组价。

表—11

措施项目清单费用分析表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 |  |  |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 计量单位 |  |  |  | 项 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 措施费用组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额名称 |  | 定额 单位 | 数量 | 单 价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 合 价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 人工费 |  | 材料费 |  |  | 机械费 |  | 管理费 | 利润 | 人工费 |  | 材料费 | 机械费 |  |  | 管理费 |  | 利润 |
| 综合人工工日 |  |  | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工日 |  |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  | 数量 |  |  | 单价 （元） |  | 合价 （元） |  | 暂估 单价（元） |  |  | 暂估 合价（元） |  |
|  | 其它材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |  |  |  |

注：1、如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额项目、编号等。

2、招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

3、未计价材料费主要是指安装、市政等工程中的主材费用。

表—11-1

规费、税金项目清单与计价表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费 率（%） | 金 额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规费 |  |  |  |
| 1.1 | 工程排污费 |  |  |  |
| 1.2 | 安全生产监督费 |  |  |  |
| 1.3 | 社会保障费 |  |  |  |
| 1.4 | 住房公积金 |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表—13

材料暂估价格表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料暂估单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

3、此表中的暂估价材料均为由承包人供应的材料。

表—12-2

发包人供应材料一览表

工程名称：                     标段：                   第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表前五栏与第七栏由招标人填写，投标人应填写“数量”、“合价”与“合计”栏，并在工程量清单综合单价报价中按上述材料单价计入。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

表—15-1

承包人供应主要材料一览表

工程名称：                      标段：                    第  页 共  页

| 序号 | 材料编码 | 材料名称 | 规格、型号 等要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、此表由投标人填写。

2、此表中不包括由承包人提供的暂估价格材料。

表—15-2

宿迁市人民政府办公室文件

宿政办发[2010]178号

市政府办公室关于印发宿迁市建设工程计量支付管理办法的通知

各县、区人民政府，宿迁经济开发区、市湖滨新城、苏州宿迁工业园区，市各委、办、局，市各直属单位：

《宿迁市建设工程计量支付管理办法》已经市政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

二〇一〇年六月二十四日

宿迁市建设工程计量支付管理办法

第一章　总则

第一条　为全面贯彻《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2008），规范计量支付工作流程及建设工程发承包双方的计价行为，完善政府宏观调控，促进工程造价市场体制的形成，根据国家有关法律法规，结合我市实际，制订本办法。

第二条　本市行政区域内的政府投资建设工程（包括建筑工程、装饰装修工程、安装工程、市政工程、仿古建筑工程、园林绿化工程）必须采用工程量清单计价，其计量支付均应按照本办法的规定执行。

第三条　对于不采用工程量清单计价方式的工程建设项目，除不执行工程量清单等专门性规定外，08规范规定的工程价款调整、工程计量和价款支付、索赔与现场签证、竣工结算以及工程造价争议处理等其它条文仍应执行。

第四条　本办法所称政府投资建设工程包括：

（一）财政预算资金；

（二）纳入财政管理的各种政府性专项建设基金或者行政事业性收费资金；

（三）国家融资资金；

（四）其他政府性资金。

第二章　计量支付的原则

第五条　工程计量必须准确、真实、不重不漏。

施工单位与建设单位在履行合同义务过程中，须按实际完成并验收合格的工程量进行计量。工程量清单中出现漏项、工程量计算偏差，以及工程变更引起工程量的增减变化应按实调整，正确计量。

第三章　计量支付的依据

第六条　计量支付的依据：

（一）合同文件、技术规范、工程量清单;

（二）施工图纸;

（三）批准的工程设计变更令;

（四）有关计量的补充协议；

（五）投标文件；

（六）招标文件；

（七）其他依据。

第四章　计量支付的程序

第七条　计量支付的程序：

（一）施工单位计量申请

（二）监理单位审核

（三）建设单位复审并确认

第五章　工程进度款的计量与支付

第八条　工程进度款应按照合同约定，在计量基础上支付。

第九条　支付的工程进度款主要包括：清单工程费用、工程变更费用、索赔费用等。

第六章　计日工的计量与支付

第十条　计日工以完成零星工作所消耗的人工工时、材料数量、机械台班进行计量，费用按照建设单位实际签证确认的数量和合同约定的相应项目综合单价计算。

第七章　暂估价的计量与支付

第十一条　若暂估价中的材料是招标采购的，其材料单价按中标价在综合单价中调整。若暂估价中的材料为非招标采购的，其单价按发、承包双方最终确认的材料单价在综合单价中调整。

第十二条　若暂估价中的专业工程是招标分包的，其专业工程分包费按中标价计算。若暂估价中的专业工程为非招标分包的，其专业工程分包费按发、承包双方与分包人最终结算确认的金额计算。

第八章　工程变更费用的计量与支付

第十三条　因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

（一）合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

（二）合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

（三）合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

第十四条　因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原有措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人确认后调整。

第十五条　因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程费用，待工程竣工决算审计完成后统一支付。

第九章　索赔与现场签证的计量与支付

第十六条 合同一方向另一方提出索赔，应有正当的索赔理由和有效证据，并应符合合同的相关约定。

第十七条 若承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的经济损失，承包人应在确认该事件发生后，按合同约定向发包人发出索赔通知。

发包人在收到最终索赔报告后并在合同约定时间内，未向承包人作出答复，视为该项索赔已经认可。

第十八条  若承包人的费用索赔与工程延期索赔要求相关联时，发包人在作出费用索赔的批准决定时，应结合工程延期的批准，综合作出费用索赔和工程延期的决定。

第十九条   若发包人认为由于承包人的原因造成额外损失，发包人应在确认引起索赔的事件后，按合同约定向承包人发出索赔通知。

承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内，未向发包人作出答复，视为该项索赔已经认可。

第二十条　承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。

第十章　计量支付职责

第二十一条　建设、监理、施工、设计及相关单位对计量支付的准确性、真实性、合法性、合规性负有相关职责。

(一)建设单位依据法律、法规、规范、合同及本办法，监督管理监理单位、施工单位的计量支付，按规定确认并支付建设资金。

(二)监理单位按照房屋建筑及市政基础设施工程施工监理规范，结合工程项目实际，对达到规定计量单位的，严格履行监督、管理和签证职责。

(三)施工单位依据合同、工程建设实际，提供准确、真实的计量清单和有关资料，并依据法规，按合同结算工程款

(四)设计单位应确保工程设计的科学、准确和周密，特别是调整、变更的工程设计。

第十一章 法律责任

第二十二条　违反本办法规定，由县级以上建设行政主管部门依法查处。

第二十三条　建设单位在计量支付中弄虚作假的，责令限期整改，在全市范围内进行通报；对直接责任人，视情节轻重，给予相应的行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十四条　监理单位在计量支付中弄虚作假的，责令限期改正，视情节轻重，在全市范围内进行通报，记不良记录或督促建设单位解除监理委托合同，清除出宿迁建设市场；对直接责任人，视情节轻重，在全市范围内进行通报，记不良记录或清除出宿迁建设市场；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十五条  施工单位在计量支付中弄虚作假的，责令限期改正，视情节轻重，在全市范围内进行通报，记不良记录或督促建设单位解除承包合同，清除出宿迁建设市场；对直接责任人，视情节轻重，在全市范围内通报，记不良记录或清除出宿迁建设市场；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条  因设计单位违反强制性条文进行设计造成经济损失的，由其承担相应赔偿责任，并依法给予行政处罚。

第二十七条  相关单位在计量支付中相互串通，造成经济损失的，从重处罚。

第十二章   附 则

第二十八条　本办法由宿迁市住房和城乡建设局负责解释。

第二十九条　本办法自发布之日起30日后施行。

关于明确招标控制价和招标价调整系数范围有关问题的通知

苏建价站（2009）2号

苏建招办（2009）6号

一、招标控制价编制原则与依据

招标控制价的编制应遵循客观、公正的原则，严格执行清单计价规范，合理反映拟建工程项目市场价格水平。

在编制招标控制价时，消耗量水平、人工工资单价、有关费用标准按省级建设主管部门颁发的计价表（定额）和计价办法执行；

材料价格按工程所在地造价管理机构发布的市场指导价取定（市场指导价没有的按市场信息价或市场询价）；

措施项目费用考虑工程所在地常用的施工技术和施工方案计取。

为了使招标控制价更好地反映建筑市场价格，在现行江苏省计价表（定额）水平调整前，各市可根据本地实际确定是否设置“建设工程招标价调整系数”（以下简称“招标价调整系数”）。确定设置招标价调整系数的市，由市造价管理机构和招投标监管机构共同发布招标价调整系数范围，招标人在该范围内确定招标价调整系数。

在确定招标价调整系数时，应综合考虑暂列金额、暂估价、甲供材料占总造价的比例。暂列金额、暂估价、甲供材料价格以及安全文明施工措施费、规费和税金费率标准不得调整。

二、招标控制价公布的时间和内容要求

招标控制价应当在递交投标文件截止日10天前发给投标人。

招标控制价应包括：费用汇总表、清单与计价表、材料价格表、相关说明以及招标价调整系数的取值，可以不提供“分部分项工程量清单综合单价分析表”与“措施项目清单费用分析表”。

招标人（或委托中介服务机构）应当在招标控制价发给投标人的3天内，将招标控制价有关资料报送工程所在地造价管理机构备查。备查资料应包括招标文件中工程造价计价条款、工程量清单、招标控制价成果文件等（含电子文档）。有条件的市可以推行网上备查。

编制招标控制价的中介服务机构（或自行编制招标控制价的招标人）应当将招标控制价成果文件、计算书、图纸等资料按有关规定归档备查。

三、招标控制价异议处理

投标人对招标人公布的招标控制价有异议时，应当在开标7日前向招标人书面提出，招标人应当及时核实。经核实确有错误的，招标人应当调整招标控制价，在开标5日前通知所有投标人，并补报送造价管理机构备查。

投标人对招标人公布的核实结果仍有异议的，应当在开标3日前向工程所在地招投标监管机构提交书面投诉。由招投标监管机构会同造价管理机构对投诉进行处理，发现确有错误的，责成招标人修改。

招投标监管和造价管理机构在处理投诉时，如有必要，可委托造价咨询企业会同招标控制价编制咨询人员复核招标控制价，复核只进行一次。复核确认招标控制价误差范围在±2%以内（含±2%）的，原招标控制价有效，复核费用由投诉人承担；误差范围在±2%以外的，招标控制价应以复核确认的为准，复核费用由原招标控制价编制单位承担。

四、建设工程招标价调整系数范围的发布要求

招标价调整系数范围的发布可采用定期或不定期发布的方式。

招标价调整系数范围应反映发布期的建筑市场价格水平，宜采用发布期前三个月内的中标工程。通过对多个工程的中标价与按招标控制价编制办法计算出的价格进行对比分析，确定招标价调整系数范围。测算发布的招标价调整系数范围中应至少包括建筑工程、单独打桩工程、单独装饰工程、安装工程、市政道路工程、市政桥梁工程、其他市政工程、园林工程等专业工程，每种类型至少测算三个工程。

各市发布的招标价调整系数范围，应在发布前报送省建设工程造价管理总站和省建设工程招标投标办公室备案。

五、其他

造价管理机构和招投标监管机构应当加强对招标控制价编制行为的监管，对查实违规的中介服务机构和编制人员，应按照有关规定进行处理，作为不良行为予以记录和公示。

具体实施中遇到问题，请与省建设工程造价管理总站和省建设工程招标投标办公室联系。

二○○九年三月二十三日

江苏省建设工程造价管理总站文件

苏建价站（2009）7号

关于明确江苏省建设工程费用定额有关问题的通知

各市造价管理处，各有关单位：

在江苏省建设工程费用定额执行过程中，有关工程类别划分、费用标准取定方面尚存在规定不明确和需调整的地方，经请示厅领导同意，现就有关问题明确如下：

一、建设工程类别取定的有关标准：

1、空间可利用的坡屋顶或顶楼的跃层，当净高超过2.1M部分的水平面积与标准层建筑面积相比达到50%以上时可以计算层数。

2、底层车库（不包括地下或半地下车库）在设计室外地面以上部分超过2.2m时，可以计算层数。

3、有地下室的多层建筑（七层以内）、有人防地下室的小高层、高层建筑的工程类别可以高套一类。有地下室，但不是人防地下室的小高层、高层建筑，只有当处于层数或檐口高度的临界值时可以高套一类。

4、多栋建筑物下有连通的地下室时，地上的多栋建筑物的工程类别确定原则同有地下室的建筑工程；其地下室建筑面积在10000m2以下的，按建筑工程二类标准取费，在10000m2以上的，按建筑工程一类标准取费。

二、建设工程的有关费用标准：

1、建筑工程中的专业项目在执行费用标准时，桩基工程（包括打预制桩和制作兼打桩）、大型土石方工程不论是否单独发包，均应按照对应的专业项目执行费率标准。预制构件制作、构件吊装、装饰工程只有在单独发包时，按照对应的专业项目执行费率标准；否则执行建筑工程费率标准。

2、特殊条件下施工增加费、地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费，当计价定额中无适用项目参考报价时，可以直接以“项”为单位报价，不需要提供具体价格组成。

三、钢结构工程取费标准的部分调整

1、加工厂完成制作，到施工现场安装的钢结构工程（包括网架屋面），安全文明施工措施费标准调整为按单独发包的构件吊装标准执行。加工厂为施工企业自有的，钢结构除安全文明施工措施费外，其他费用标准不变，仍按建筑工程执行。钢结构为企业成品购入的，钢结构以成品预算价格计入材料费，费用标准调整为按照单独发包的构件吊装工程执行。

2、施工现场完成加工制作的钢结构工程费用标准不变，仍按照建筑工程执行。

3、钢结构工程取费标准的调整适用于在本通知发布后招标或签订施工合同的不招标的建设工程。

二○○九年九月八日

宿迁市建设局

宿建发〔2008〕163号

关于印发《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法宿迁市实施细则》的通   知

各县（区）建设局，苏宿工业园区、宿迁经济开发区、市湖滨新城开发区建设局，各有关单位：

为加强建设工程安全生产、文明施工管理，保障施工人员的作业和生产条件，防止施工安全事故发生，市建设局（宿建发﹝2006﹞6号）已将《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》转发到相关单位。为进一步做好这项工作，保证现场安全文明施工措施费落实到位，我局组织制定了《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法宿迁市实施细则》，现印发给你们，请一并遵照执行：

一、现场安全文明施工措施费为不可竞争费，实行专款专用。在工程预算、标底编制及投标报价时，现场安全文明施工措施费中的基本费、现场考评费都应当按照苏建价（2005）349号文件规定费率计取，奖励费根据招标文件明确的创建目标相应计取。

二、在单项工程完成工程量约70%时，由施工单位提出申请并填写《市建设工程安全文明施工措施费现场考评申请表》（附件1）报市建设工程造价管理处（以下简称市造价处）和市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站），进行现场考评。

三、现场安全文明施工措施费实行现场考评和日常监督管理相结合的办法确定综合考评分。现场考评组根据施工单位的申请，按照《建筑工程现场安全文明施工措施费考评标准表》（附件2）在15个工作日内完成现场考评打分。工程竣工后由市质安站对整个施工过程现场管理情况进行综合评价，并填写《建筑工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表》（附件3），市造价处将根据考评组现场考评分和市质安站对施工过程综合评价等有关资料计算最终考评费率，并填写《现场安全文明施工措施费测定表》（附件4）。

四、工程竣工后，施工单位持《现场安全文明施工措施费测定表》、《建筑工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表》、施工合同、文明工地获奖证明、现场安全文明施工措施项目费用清单等考核文件，以及《宿迁市建筑工程发承包计价手册》到市造价处办理核定手续。

五、办理工程竣工结算审核（审计）时，工程造价咨询单位、审计部门应严格按照《宿迁市建筑工程承发包计价手册》中核定的现场安全文明施工措施费费率计取。未经核定的工程，不得计取现场考评费、奖励费。

六、建设单位在申请领取建筑工程施工许可证时，应在施工合同中约定现场安全文明施工措施费用的支付计划；开工前安全备案时需将该费用的支付情况一并提交给建设行政主管部门。未提交的，建设行政主管部门不予核发施工许可证。

七、任何单位或个人不得任意减免或缓支现场安全文明施工措施费。

八、沭阳县、泗阳县、泗洪县有造价管理机构的，建设工程现场安全文明施工措施费的核定工作，由工程所在地造价管理机构、建筑安全监督机构和工程监理进行现场考评核定，报市造价处备案；无造价管理机构的，直接到市造价处办理考评、核定手续。

九、以前相关文件与本通知有抵触的一律以本通知为准。

十、本办法由市建设局建设工程造价管理处负责解释。

附件：1、建设工程安全文明施工措施费用现场考评申请表

2、建筑工程现场安全文明施工措施费考评标准表

3、建设工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表

4、现场安全文明施工措施费测定表

5、县建设工程安全文明施工措施费测定表

二○○八年六月十九日

主题词：城乡建设  安全生产  造价  管理  通知

抄送：省建设厅、省建管局、省造价管理总站

宿迁市建设局办公室          2008年6月19日印发

共印40份

宿迁市建设局

宿建发〔2008〕200号

关于印发《宿迁市市政公用工程安全文明施工措施费现场考评实施细则》的通知

各县（区）建设局，苏宿工业园区、宿迁经济开发区、市湖滨新城开发区建设局，各有关单位：

现将《宿迁市市政公用工程安全文明施工措施费现场考评实施细则》印发给你们，希遵照执行。

特此通知。

二○○八年八月七日

主题词：城乡建设  市政  措施费△  实施细则

宿迁市建设局办公室            2008年8月7日印发

共印40份

宿迁市市政公用工程安全文明施工

措施费现场考评实施细则

为进一步加强我市市政公用工程安全文明施工管理，改善施工人员的生活环境和作业条件，保证现场安全文明施工措施费落实到位和专款专用，根据《江苏省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》（苏建价[2005]349号）精神，结合我市市政公用工程实际，制定本细则。

一、宿迁市建设工程造价管理处（以下简称市造价处）会同宿迁市建设工程质量安全监督站（以下简称市质安站）共同负责宿城区、苏宿工业园区、宿迁经济开发区、湖滨新城开发区范围内市政公用工程安全文明施工措施费现场考评工作。

二、现场安全文明施工措施费为不可竞争费，实行专款专用。在编制标底、投标报价时，现场安全文明施工措施费中的基本费、现场考评费按照苏建价（2005）349号文件规定费率计取，奖励费按照招标文件明确的创建目标相应计取。创建目标分为“不创建省、市级文明工地”、“创建省级文明工地”、“创建市级文明工地”三种形式。

招标投标管理机构在办理招标文件备案时，应当检查招标文件中关于现场安全文明施工措施费计取的规定是否符合上述要求，如有不符合上述规定的，应当责令招标人限期改正；逾期未改正的，对招标文件不予备案。

三、在市政工程完成主体工程量约50%时，由施工单位提出书面申请并填写《市政公用工程安全文明施工措施费现场考评申请表》（附件1），报送市造价处和市质安站，准备现场考评。现场考评工作由市造价处、市质安站和工程监理等单位人员组成考评组，根据《市政公用工程现场安全文明施工措施费考评标准表》（附件2）现场核查打分。考评组根据施工单位的申请在15个工作日内完成现场考评打分。

四、现场安全文明施工措施费实行动态管理。工程竣工后由市质安站对整个工程现场管理情况进行综合评价，填写《市政公用工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表》（附件3），市造价处将根据考评组现场考评分和市质安站对施工过程综合评价等有关资料计算最终考评费率，并填写《市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表》（附件4）。

五、工程竣工后，施工单位持《市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表》、《市政公用工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表》、施工合同、文明工地获奖文件及证书、工程竣工验收证明、现场安全文明施工措施项目费用清单等考核文件，以及《宿迁市建筑工程发承包计价手册》到市造价处办理核定手续。

六、办理工程竣工结算审核（审计）时，工程造价咨询单位、审计部门应按照《宿迁市建设工程发承包计价手册》中核定的现场安全文明施工措施费率计取。

未经核定的工程，不得计取现场考评费、奖励费。

七、建设单位在申请领取建筑工程施工许可证时，应在施工合同中约定现场安全文明施工措施费用的支付计划；开工前安全备案时需将该费用的支付计划一并提交给建设行政主管部门。未提交的，建设行政主管部门不予核发施工许可证。

八、任何单位或个人不得任意减免、缓支现场安全文明施工措施费。

九、沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区市政公用工程安全文明施工措施费现场考评实施细则可参照本细则执行，无考核机构的由市建设局组织考核。

十、本细则自签发之日起执行。

十一、本细则由宿迁市建设工程造价管理处负责解释。

附件：1、市政公用工程安全文明施工措施费现场考评申请表

2、市政公用工程现场安全文明施工措施费考评标准表

3、市政公用工程项目竣工质量安全文明管理综合评价表

4、市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表

附件1：

市政公用工程安全文明施工措施费现场考评申请表

：

我单位施工的                    工程项目，现已完成合同工程量的     %，特申请对该项目进行现场考评。

申请单位（章）：

年  月  日

工程概况：

| 工程项目名称 |  |  |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 程 内 容 | 道路工程 □ |  | 结构层厚度（cm） |  |  |  |  |  |  | 长度（m）/宽度（m） |  |  |  |
|  | 桥梁工程 □ |  | 单跨长度（m） |  |  |  |  |  |  | 桥梁总长（m） |  |  |  |
|  | 排水工程 □ |  | 雨水管直径（mm） |  |  |  |  |  |  | 污水管直径（mmm） |  |  |  |
|  | 水工构筑物 □ |  | 设计处理能力（万吨/日） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防洪堤挡土墙 □ |  | 实浇（砌）体积（m3） |  |  |  |  |  |  | 高度（m） |  |  |  |
|  | 给水工程 □ |  | 主管直径（mm） |  |  |  |  |  |  | 长度（m） |  |  |  |
|  | 燃气工程 □ |  | 主管直径（mm） |  |  |  |  |  |  | 长度（m） |  |  |  |
| 工程合同价 |  |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  | 资质等级 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 施工许可证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 总 监 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式叁份，市造价处、市质安站及监理单位各壹份。

附件2：

市政公用工程现场安全文明施工措施费考评标准表

| 序号 | 检查内容 | 标准 得分 | 检查得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场主要出入口应设置醒目规范的“一图五牌” | 10分 |  |
| 2 | 建成区范围内道路施工现场周边应设置规范的深塑金属板材等硬性材料围护，或其它经业主认可的硬性围护，高度≮1.8米；郊区或建成区以外的道路施工现场不需要设置高度≮1.8米围护的施工段，应设置必要规范的隔离措施；养护维修工程应设置可移动围护； | 15分 |  |
| 3 | 施工范围内应设置夜间照明和各类规范的警示标志，并有专人维护交通； | 10分 |  |
| 4 | 围护设施应平稳、美观，各类标志牌应摆放规定位置，设施损坏应及时更换并定期清洗； | 10分 |  |
| 5 | 施工场地便道硬化平整，道路通畅； | 10分 |  |
| 6 | 各类材料、机具设备按总平面布置堆放整齐； | 5分 |  |
| 7 | 有完善的排水设施，设置连续、通畅的排水、沉淀设施，有组织排水； | 5分 |  |
| 8 | 施工现场有明显的防火宣传标牌，设置消防设施，并完好备用； | 3分 |  |
| 9 | 有切实可行的施工不扰民措施，有向居民、行人告知的招呼牌； | 5分 |  |
| 10 | 项目较大的施工现场应设置临时水冲式厕所，并有专人打扫； | 2分 |  |
| 11 | 项目部、办公用房等，应保持通风卫生，整洁有序； | 5分 |  |
| 12 | 建筑垃圾及时清理外运，保证施工现场的整洁； | 10分 |  |
| 13 | 运输车辆干净整洁，并密封或覆盖，不得抛洒滴漏； | 5分 |  |
| 14 | 采取有效措施做好防尘、防噪音措施，不扰民； | 5分 |  |
| 15 | 合计 | 100分 |  |

考评人员（签字）：                  项目经理（签字）：

附件3：

市政公用工程项目竣工质量安全文明

管理综合评价表

：

由你单位施工的                        工程项目已竣工，现将该工程项目施工质量安全文明情况评定如下：

1、施工质量安全情况：

1﹚受过有关部门通报批评□	﹙2﹚发生重大质量安全事故□

2、创建文明工地情况：

3、工程安全文明施工综合评价结果：

好□        较好□        一般□          差□

考评人员：

市建设工程质量安全监督站（章）：

年   月   日

抄送：市造价处

附件4：

市政公用工程现场安全文明施工措施费测定表

编号：

| 建设单位 |  |  | 工程项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  | 项目负责人 |  |  | 电话 |  |
| 工程内容 |  |  | 工程地点 |  |  |  |  |
| 工程类别 |  |  | 工程合同价 |  |  |  |  |
| 开工日期 |  |  | 计划竣工日期 |  |  |  |  |
| 现场安全文明施工措施费费率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程基本费率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场考评情况及考评费率（%） | 考评时间 |  |  | 重新考评时间 |  |  |  |
|  | 考评单位 |  |  | 考评得分 |  |  | 重新考评得分 |
|  | 平均得分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 考评前后市政、质安部门对安全文明管理评价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 现场考评费率（%） |  |  |  |  |  |  |
| 奖励费（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总费率（%） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价管理部门测定意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：此表一式叁份，市造价处、建设单位、施工单位各壹份。