徐州市工程造价经济指标分析实例

市招标办/任杰

一、工程特征

| 工程名称 | 综合楼 |  | 工程所在地 | 徐州市市区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 徐州市某单位 |  | 工程类别 | 叁类 |
| 建筑面积 | 6700平方米 |  | 结构类型 | 框架 |
| 地面层数 | 四层 |  | 檐口高度 | 15.85米 |
| 工程特征 | 土石方 | 开挖、回填 |  |  |
|  | 砌筑 | 空心砖墙 |  |  |
|  | 内墙面 | 刷乳胶漆 |  |  |
|  | 外墙面 | 面砖外墙面，部分刷外墙乳胶漆 |  |  |
|  | 楼地面 | 地砖楼地面 |  |  |
|  | 屋面防水保温 | 刚性防水屋面 |  |  |
|  | 门窗 | 塑钢窗、胶合板门 |  |  |
|  | 天棚 | 刷乳胶漆 |  |  |
| 备注 | 本工程标底材料价格（含商品砼）参照执行2006年第十二期《徐州工程建设及造价信息》，投标人的材料价格根据市场行情自主报价。临时设施费、环境保护费、混凝土模板及支架、脚手架费、大型机械设备进出场费、检验试验费、垂直运输费投标人根据现场情况自主报价。施工降水、排水、二次搬运费暂不计入报价。 |  |  |  |

二、造价指标

| 项目名称 |  | 金额（元） | 平均指标 （元/㎡） | 占造价比例（%） | 其中（%） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 |
| 工程造价 |  | 6886028 | 1027.77 | 100 | 13.27 | 55.80 | 1.94 | 3.54 | 3.51 |
| 土建 | 分部分项工程费 | 4631975 | 691.34 | 67.27 | 16.98 | 71.41 | 2.52 | 4.61 | 4.48 |
|  | 措施项目费 | 584334 | 87.21 | 8.49 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 480975 | 71.79 | 6.98 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 176589 | 26.37 | 2.56 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 199712 | 29.81 | 2.90 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 安装 | 分部分项工程费 | 743584 | 110.98 | 10.80 | 17.13 | 71.88 | 2.31 | 4.13 | 4.55 |
|  | 措施项目费 | 10863 | 1.62 | 0.16 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 其它项目费 | 11154 | 1.66 | 0.16 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 规费 | 20127 | 3.00 | 0.29 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 税金 | 26715 | 3.99 | 0.39 | —— | —— | —— | —— | —— |

三、分部分项工程费及措施项目费指标

| 分部分项工程费指标 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部分项名称 | 工程量 |  | 造价 |  |  |
|  | 工程量 | 计量单位 | 金额（元） | 平均指标（元/㎡） | 占总造价比例（%） |
| 土石方工程 | 6043 | m3 | 87330 | 13.03 | 1.27 |
| 砌筑工程 | 1289 | m3 | 253314 | 37.81 | 3.68 |
| 砼与钢筋砼 | 2548 | m3 | 1977536 | 295.15 | 28.72 |
| 门窗 | 370 | 樘 | 247082 | 36.88 | 3.59 |
| 楼地面工程 | 6672 | m2 | 995761 | 148.62 | 14.46 |
| 墙柱面工程 | 14777 | m2 | 569282 | 84.97 | 8.27 |
| 天棚工程 | 8162 | m2 | 172409 | 25.73 | 2.50 |
| 屋面防水工程 | 757 | m2 | 72519 | 10.82 | 1.05 |
| 油漆涂料裱糊工程 | 9478 | m2 | 78579 | 11.73 | 1.14 |
| 措施项目费指标 |  |  |  |  |  |
| 临时设施 | —— | —— | 50782 | 7.58 | 0.74 |
| 模板及支架 | —— | —— | 348828 | 52.06 | 5.07 |
| 脚手架 | —— | —— | 91733 | 13.69 | 1.33 |
| 垂直运输 | —— | —— | 72675 | 10.85 | 1.06 |
| 大型机械进出场 | —— | —— | 20754 | 3.10 | 0.30 |
| 检验试验费 | —— | —— | 9543 | 1.42 | 0.14 |
| 其他项目费 |  |  |  |  |  |
| 安全文明措施费 | —— | —— | 192127 | 28.67 | 2.79 |

四、主要工、料消耗指标（每平方米建筑面积用量）

| 名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人工 | 5.25工日 | 中砂 | 0.29t |
| 水泥 | 81.18kg | 石子 | 0.76t |
| 商品砼 | 0.33m3 | 钢材 | 54.18kg |
| 木材 | 0.005m3 | 钢筋（综合） | 53.05kg |
| 加气砼块 | 8.45块 | 标准砖 | 6.94块 |
| 外墙面砖 | 29.04块 | 地砖 | 2.54块 |
| 乳胶漆 | 0.89kg | 焊接钢管 | 0.89m |
| PP-R给水管 | 0.09m | 承插排水管 | 0.08m |
| 铜芯绝缘导线 | 3.50m | 半硬塑料管 | 1.15m |
| 钢管 | 0.08m | 镀锌钢管 | 0.14m |